|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH LÂM ĐỒNG  BAN QLDA GIAO THÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: /QĐ-BQLDA | *Lâm Đồng, ngày tháng 7 năm 2024* |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở

(Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán)

Hạng mục: di dời cây xanh tuyến đường ĐT.721

(Thuộc hạng mục Giải phóng mặt bằng)

Dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh.

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG TỈNH LÂM ĐỒNG

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư trong xây dựng công trình; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng: số 1985/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 về việc phê duyệt dự án đầu tư; số 2140/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 về việc phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu và số 522/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh;*

*Căn cứ văn bản số 9112/UBND-KH ngày 18/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đính chính Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 16/10/2023;*

*Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BQLDA ngày 10/01/2024 của Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán di dời hệ thống cây xanh thuộc tuyến đường ĐT.721 dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh;*

*Căn cứ văn bản số 45/SXD-HTKT ngày 19/6/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công hạng mục di dời cây xanh tuyến đường ĐT.721 thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh;*

*Căn cứ các báo cáo kết quả thẩm tra số 01/2024/KQTT ngày 26/04/2024 và số 03/2024/KQTT ngày 27/6/2024 của Công ty TNHH Kiến Trúc Lâm Đồng về báo cáo kết quả thẩm tra Thiết kế xây dựng hạng mục di dời cây xanh tuyến đường ĐT.721 thuộc Dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn từ Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh;*

*Xét tờ trình số 66/TTr-BQLDA ngày 27/6/2024 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng về việc trình thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán di dời cây xanh tuyến đường ĐT.721 (thuộc hạng mục GPMB) dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh (Kèm theo báo cáo kết quả thẩm định số /BQLDA-KT ngày /7/2024).*

**QUYẾT ĐỊNH:**

Điều 1. Phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công – dự toán) hạng mục di dời cây xanh tuyến đường ĐT.721 (thuộc hạng mục GPMB) dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh với nội dung như sau:

**1. Người phê duyệt:** Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng.

**2. Tên hạng mục công trình :** Di dời cây xanh tuyến đường ĐT.721.

3. Thuộc dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh.

**4. Loại, Cấp hạng mục công trình :** Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

5. Địa điểm xây dựng hạng mục công trình: Huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

6. Nhà thầu khảo sát: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng An Minh.

7. Nhà thầu lập thiết kế BVTC và dự toán: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng An Minh.

8. Nhà thầu thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán: Công ty TNHH Kiến Trúc Lâm Đồng.

9. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật; các giải pháp thiết kế:

- Tiến hành di dời, bứng chuyển cây Bông giấy, cây Phi lao, cây Hồng lộc và cây Chuỗi ngọc thuộc phạm vi dải phân cách giữa của đoạn tuyến Km0+000 đến Km2+200 đường ĐT.721. Trong đó với tổng số cây cần di dời là 200 cây gồm 73 cây Bông giấy, 73 cây Phi lao, 54 cây Hồng lộc; tổng diện tích cây tạo viền (cây Chuỗi ngọc) cần di dời là 1.466,75 m2 gồm 5.867 cụm.

- Vận chuyển, tập kết và bàn giao cây cho đơn vị Quản lý của huyện Đạ Huoai tại khu vực Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Quảng trường, trung tâm văn hóa huyện cách vị trí công trình trung bình 3km.

10. Giá trị dự toán: 364.960.000 đồng (*bằng chữ: Ba trăm sáu mươi bốn triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn*), trong đó:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stt | Khoản mục chi phí | Giá trị (đồng) |
| 1 | Chi phí xây dựng | 299.653.544 |
| 2 | Chi phí quản lý dự án | 3.929.548 |
| 3 | Chi phí tư vấn xây dựng | 42.997.766 |
| 4 | Chi phí khác | 1.000.000 |
| 5 | Chi phí dự phòng | 17.379.043 |
| Tổng cộng (làm tròn) | | 364.960.000 |

11. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu quy chuẩn áp dụng:

- Bộ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

- QCVN 07:2023/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- QCVN 01:2021/BXD Quy hoạch xây dựng.

- QH cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 9257:2012.

- Nhà ươm, cây trồng - Các yêu cầu TCVN 12270:2018.

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khác liên quan.

Điều 2. Đơn vị Điều hành dự án và Tư vấn giám sát có trách nhiệm thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng Quyết định này; quy định hiện hành của nhà nước về đầu tư xây dựng công trình và các yêu cầu tại văn bản số 45/SXD-HTKT ngày 19/6/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng và văn bản số ......../BQLDA-KT ngày /7/2024 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Trưởng các phòng Tài chính – Kế hoạch, Điều hành dự án, Kỹ thuật quản lý chất lượng và thủ trưởng các đơn vị có liên quan đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:*  - Như Điều 2, Điều 3 (thực hiện);  - Ban Giám đốc Ban;  - Trang thông tin điện tử Ban;  - Lưu: VT, P.ĐHDA, P.KT-QLCL, P.TCKH. | GIÁM ĐỐC    Nguyễn Thanh Chương |