|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH LÂM ĐỒNG**SỞ TƯ PHÁP** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /STP-HCTPV/v báo cáo tình hình, kết quả số hóa dữ liệu hộ tịch | *Lâm Đồng, ngày tháng 3 năm 2025* |

#  Kính gửi:

#  - Cục Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp;

 - Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo[[1]](#footnote-1)).

# Thực hiện Văn bản số 718/BTP-HTQTCT ngày 17/02/2025 của Bộ Tư pháp V/v tiếp tục hoàn thành số hóa sổ hộ tịch và sử dụng dữ liệu hộ tịch đã số hóa, Sở Tư pháp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện nay và có một số kiến nghị, đề xuất, cụ thể như sau:

**1. Kết quả thực hiện số hóa đến ngày 31/3/2025**

Theo báo cáo của các huyện, thành phố và số liệu tại Sở Tư pháp, đến thời điểm hiện nay (31/3/2025), tỉ lệ hoàn thành việc số hóa là **98.5%** (1.648.350/1.673.717trường hợp).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đơn vị** | **Tổng các trường hợp** | **Đã chuyển vào CSDLHTĐT**  | **Tỷ lệ** | **Ghi chú** |
| 01 | Thành phố Đà Lạt | 283.377 | 278.917 | 98.4% | 4.460 dữ liệu còn lại không thể chuyển chính thức do bị trùng dữ liệu, không đủ điều kiện số hóa. |
| 02 | Huyện Đức Trọng | 238.659 | 234.017 | 98.1% | 4642 dữ liệu còn lại không thể chuyển chính thức do bị trùng dữ liệu. |
| 03 | Huyện Lạc Dương | 31.763 | 31.311 | 98.6% | 452 dữ liệu còn lại không đủ điều kiện số hóa |
| 04 | Huyện Di Linh | 218.293[[2]](#footnote-2) | 211.693 | 97% | Dữ liệu còn lại không thể chuyển vào CSDLHTĐT do trùng dữ liệu, bị lỗi |
| 05 | Huyện Lâm Hà | 161.997 | 152.784 | 94% | Các dữ liệu còn lại không thể chuyển vào CSDLHTĐT do lỗi ((Trạng thái hồ sơ "Trùng dữ liệu"/ "Lưu nháp"/ "Từ chối"/"Sai thông tin"/Không có file scan đính kèm). |
| 06 | Thành phố Bảo Lộc[[3]](#footnote-3) | 244.481 | 244.481 | 100% |  |
| 07 | Huyện Bảo Lâm | 143.739 | 143.739 | 100% |  |
| 08 | Huyện Đam Rông | 46.107 | 46.107 | 100% |  |
| 09 | Huyện Đơn Dương | 130.554 | 130.554 | 100% |  |
| 10 | Huyện Đạ Huoai | 168.486 | 168.486 | 100% |  |
| 11 | Sở Tư pháp | 6.261 | 6.261 | 100% |  |
| **Tổng cộng** | **1.673.717** | **1.648.350** | **98.5%** |  |

Như vậy, hiện nay việc số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cơ bản đã hoàn thành, các địa phương đã thực hiện số hóa đối với các trường hợp đủ điều kiện thực hiện số hóa theo quy định.

**2. Kiến nghị, đề xuất**

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 25.367 dữ liệu (chiếm tỉ lệ 1.5%) không chuyển vào CSDLHTĐT, chủ yếu là do “trùng dữ liệu”[[4]](#footnote-4), trạng thái “lưu nháp” và không đủ điều kiện số hóa (như: Sổ đăng ký hộ tịch sai sót do lỗi ghi chép của công chức hộ tịch, chữ viết của công chức tư pháp hộ tịch trong Sổ hộ tịch không đọc được do xấu và quá mờ, nhiều quyển sổ rách không đầy đủ thông tin, trùng lặp thông tin, dữ liệu về đăng ký kết hôn nhưng không có ngày xác lập quan hệ hôn nhân; dữ liệu khai sinh: không có ngày tháng năm đăng ký khai sinh, thiếu thông tin về dân tộc, về cha, mẹ...), Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng trân trọng đề nghị Cục Hành chính Tư pháp, Bộ Tư pháp quan tâm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện số hóa đối với những trường hợp nêu trên.

Trên đây là tình hình, kết quả công tác số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến thời điểm hiện nay, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng báo cáo Cục Hành chính Tư pháp, Bộ Tư pháp và Công an tỉnh. Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng trân trọng đề nghị Cục Hành chính Tư pháp, Bộ Tư pháp quan tâm xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận*:** - Như trên (để báo cáo);- Giám đốc;- Phó Giám đốc phụ trách;- UBND các huyện, thành phố;- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp;- Lưu: VT, HCTP. | **KT. GIÁM ĐỐC****PHÓ GIÁM ĐỐC****Trần Thị Mỹ Linh** |

1. Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Lâm Đồng. [↑](#footnote-ref-1)
2. Giảm do không tính số hóa 1965 dữ liệu thay đổi, cải chính hộ tịch tại UBND huyện. [↑](#footnote-ref-2)
3. Số hóa bổ sung 610 trường hợp trong giai đoạn trước năm 2016. [↑](#footnote-ref-3)
4. Đã cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trước khai thực hiện số hóa. [↑](#footnote-ref-4)