## lan 5 (hidden)
Phụ lục:
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020 (lần 5)
(Kèm theo công văn số 1743 /SGTVT-KH ngày 25 /11/2020 của Sở GTVT Lâm Đồng)
ĐVT: triệu đồng
STT | Tên công trình, dự án | Đơn vị điều hành DA | Kế hoạch năm 2020 |  |  |  | Pháp lý | Nhiệm vụ
|  |  | KH vốn đã được giao | KH vốn điều chỉnh giảm | KH vốn bổ sung | Tổng KH 2020 sau điều chỉnh |  |  | Tiến độ giải ngân
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5+6 | 8 | 9
I | Nguồn Sử dụng đất |  | 36029 | -8000 | 22193 | 50222
1 | Dự án nâng cấp, sửa chữa đường ĐH.412 – ĐH.413 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 28029 | 0 | 20000 | 48029 | QĐ số 2664/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng | Hoàn thành DA trong năm 2020 | Trong Quý II/2020
2 | Dự án đường ĐT.723 đoạn Đà Lạt - Đạ Cháy | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 0 | 0 | 2193 | 2193 | Thông báo số 815/TB-STC ngày 19/11/2020 của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng | Thanh toán nợ đọng XDCB | Trong Quý III/2020
3 | Đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng khu dân cư | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 8000 | -8000 |  | 0 | QĐ số 2664/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng | DA chuẩn bị đầu tư
II | Nguồn NSTT |  | 8885 | -5598 | 0 | 3287
1 | Nút giao Phan Chu Trinh | Ban QLBTĐB | 8885 | -5598 | 0 | 3287 | QĐ số 2664/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng | DA khởi công năm 2020 | Trong Quý II/2020
III | Nguồn XSKT |  | 30000 | -26700 | 3500 | 6800
1 | Thực hiện các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt | Ban QLBTĐB | 25000 | -25000 |  | 0 | QĐ số 2664/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng | DA chuẩn bị đầu tư
2 | Cải tạo nút giao thông Trần Phú - Hoàng Văn Thụ - Trần Lê - 3/2 | Ban QLBTĐB | 0 |  | 3500 | 3500 | QĐ số 2664/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng | DA chuẩn bị đầu tư
3 | Đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng khu dân cư | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 5000 | -1700 |  | 3300 | QĐ số 2664/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng | DA chuẩn bị đầu tư
V | Nguồn TPCP Trung ương |  | 113995 | 85500 |  | 28495
1 | Dự án xây dựng QL.27 đoạn tránh sân bay Liên Khương | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 113995 | 85500 |  | 28495 | QĐ số 2541/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ GTVT | Hoàn thành DA trong năm 2020 | Trong Quý III/2020
VI | Nguồn TPCP địa phương |  | 363075 | 0 |  | 363075
1 | Dự án đầu tư nâng cấp đường ĐT.724 và xây dựng 03 cầu, thông tuyến đường ĐT.721, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 280646 |  |  | 280646 | Văn bản số 318/UBND-KH ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh LĐ | Hoàn thành DA trong năm 2020 | Trong Quý IV/2020
2 | Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh ĐT.725 đoạn Di Linh - Bảo Lâm | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 82429 |  |  | 82429 | Đang đề xuất kéo dài vốn | Hoàn thành DA trong năm 2020 | Trong Quý IV/2020
VII | Nguồn ATGT |  | 800 | 800 |  | 0
1 | Xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 800 | 800 |  |  | QĐ số 2544/QĐ-UBND ngày 07/12/2019 của UBND tỉnh | Hoàn thành DA trong năm 2020 | Trong Quý II/2020
| TỔNG CỘNG |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Nguồn SDĐ
1 | Đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng khu dân cư | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 95000 | 95000 |  |  | Thông báo số 11/TB-KHĐT ngày 08/5/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Bổ sung theo Nghị quyết 170/NQ-HĐND ngày 27/4/2020 | Trong Quý III/2020 | QĐ số 806/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng

## lan 6 (hidden)
Phụ lục:
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020 (lần 6)
(Kèm theo công văn số /SGTVT-KH ngày /12/2020 của Sở GTVT Lâm Đồng)
ĐVT: triệu đồng
STT | Tên công trình, dự án | Đơn vị điều hành DA | Kế hoạch năm 2020 |  |  |  | Pháp lý | Nhiệm vụ
|  |  | KH vốn đã được giao | KH vốn điều chỉnh giảm | KH vốn bổ sung | Tổng KH 2020 sau điều chỉnh |  |  | Tiến độ giải ngân
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4+5+6 | 8 | 9
I | Nguồn Sử dụng đất |  | 36029 | -8000 | 22193 | 50222
1 | Dự án nâng cấp, sửa chữa đường ĐH.412 – ĐH.413 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 28029 | 0 | 20000 | 48029 | QĐ số 2664/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng | Hoàn thành DA trong năm 2020 | Trong Quý II/2020
2 | Dự án đường ĐT.723 đoạn Đà Lạt - Đạ Cháy | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 0 | 0 | 2193 | 2193 | Thông báo số 815/TB-STC ngày 19/11/2020 của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng | Thanh toán nợ đọng XDCB | Trong Quý III/2020
3 | Đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng khu dân cư | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 8000 | -8000 |  | 0 | QĐ số 2664/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng | DA chuẩn bị đầu tư
II | Nguồn NSTT |  | 8885 | -5598 | 0 | 3287
1 | Nút giao Phan Chu Trinh | Ban QLBTĐB | 8885 | -5598 | 0 | 3287 | QĐ số 2664/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng | DA khởi công năm 2020 | Trong Quý II/2020
III | Nguồn XSKT |  | 30000 | -26700 | 3500 | 6800
1 | Thực hiện các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt | Ban QLBTĐB | 25000 | -25000 |  | 0 | QĐ số 2664/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng | DA chuẩn bị đầu tư
2 | Cải tạo nút giao thông Trần Phú - Hoàng Văn Thụ - Trần Lê - 3/2 | Ban QLBTĐB | 0 |  | 3500 | 3500 | QĐ số 2664/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng | DA chuẩn bị đầu tư
3 | Đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng khu dân cư | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 5000 | -1700 |  | 3300 | QĐ số 2664/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng | DA chuẩn bị đầu tư
V | Nguồn TPCP Trung ương |  | 113995 | 85500 |  | 28495
1 | Dự án xây dựng QL.27 đoạn tránh sân bay Liên Khương | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 113995 | 85500 |  | 28495 | QĐ số 2541/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ GTVT | Hoàn thành DA trong năm 2020 | Trong Quý III/2020
VI | Nguồn TPCP địa phương |  | 363075 | 0 |  | 363075
1 | Dự án đầu tư nâng cấp đường ĐT.724 và xây dựng 03 cầu, thông tuyến đường ĐT.721, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 280646 |  |  | 280646 | Văn bản số 318/UBND-KH ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh LĐ | Hoàn thành DA trong năm 2020 | Trong Quý IV/2020
2 | Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh ĐT.725 đoạn Di Linh - Bảo Lâm | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 82429 |  |  | 82429 | Đang đề xuất kéo dài vốn | Hoàn thành DA trong năm 2020 | Trong Quý IV/2020
VII | Nguồn ATGT |  | 800 | 800 |  | 0
1 | Xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 800 | 800 |  |  | QĐ số 2544/QĐ-UBND ngày 07/12/2019 của UBND tỉnh | Hoàn thành DA trong năm 2020 | Trong Quý II/2020
| TỔNG CỘNG |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Nguồn SDĐ
1 | Đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng khu dân cư | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 95000 | 95000 |  |  | Thông báo số 11/TB-KHĐT ngày 08/5/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Bổ sung theo Nghị quyết 170/NQ-HĐND ngày 27/4/2020 | Trong Quý III/2020 | QĐ số 806/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng
I | Nguồn TPCP Trung ương |  | 85500 | -30000 | 0 | 55500
1 | Dự án xây dựng QL.27 đoạn tránh sân bay Liên Khương | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 85500 | -30000 | 0 | 55500 | CV số 11995/BGTVT-KHĐT ngày 27/11/2020 của Bộ GTVT | DA đang triển khai

## 2021 (hidden)
Phụ lục:
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021
(Kèm theo công văn số 1892 /SGTVT-KH ngày 23/12/2020 của Sở GTVT Lâm Đồng)
ĐVT: triệu đồng
STT | Tên công trình, dự án | Đơn vị điều hành DA | Kế hoạch năm 2021 |  |  | Pháp lý | Nhiệm vụ
Tiến độ giải ngân
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6
I | Nguồn Ngân sách tập trung |  | 5200 | 5200 | 0
1 | Nút giao Phan Chu Trinh | Ban QLBTĐB | 5200 | 5200 | 0 | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Triển khai DA trong năm 2021 | Trong Quý III/2020
II | Nguồn Sử dụng đất |  | 139300 | 139300 | 0
1 | Dự án nâng cấp, sửa chữa đường ĐH.412 – ĐH.413 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 5300 | 5300 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Hoàn thành DA trong năm 2021 | Trong Quý II/2020
2 | Cải tạo nút giao thông Trần Phú - Hoàng Văn Thụ - Trần Lê - 3/2 | Ban QLBTĐB | 7000 | 7000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Hoàn thành DA trong năm 2021 | DA chuẩn bị đầu tư
3 | Đường gom cao tốc Liên Khương - Prenn | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 8000 | 8000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Triển khai DA trong năm 2021 | Trong Quý III/2020
4 | Đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng các khu dân cư | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 80000 | 80000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Khởi công DA trong năm 2021 | Trong Quý III/2020
5 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Bà Trung, Bà Bống trên đường ĐT.729 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 13000 | 13000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Triển khai DA trong năm 2020 | Trong Quý III/2020
6 | Dự án đầu tư xây dựng 03 cầu trên tuyến đường ĐH.412 - ĐH.413 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 8000 | 8000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Triển khai DA trong năm 2020 | Trong Quý III/2020
7 | Dự án đầu tư sửa chữa nâng cấp đoạn Tân Rai - Lộc Bảo (từ Km108+796 - Km132+796) đường ĐT.725 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 18000 | 18000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Triển khai DA trong năm 2020 | Trong Quý III/2020
III | Nguồn XSKT |  | 25000 | 25000 | 0
1 | Thực hiện các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt | Ban QLBTĐB | 25000 | 25000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Khởi công DA trong năm 2021 | DA chuẩn bị đầu tư
| TỔNG CỘNG |  | 169500 | 169500 | 0

## Tong 2021 (hidden)
Phụ lục:
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC GIAO KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021
(Kèm theo công văn số /SGTVT-KH ngày /4/2021 của Sở GTVT Lâm Đồng)
ĐVT: triệu đồng
STT | Tên công trình, dự án | Đơn vị điều hành DA | Kế hoạch vốn năm 2019, 2020 đề xuất chuyển qua năm 2021 | Kế hoạch năm 2021 |  |  | Pháp lý (lần 1) | Chuyển số dư | Pháp lý (lần 2) | Nhiệm vụ
Tiến độ giải ngân
|  |  |  | Tổng | Lần 1 | Lần 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9
I | Nguồn Ngân sách tập trung |  | 7235 | 9200 | 5200 | 4000
1 | Nút giao Phan Chu Trinh | Ban QLBTĐB | 950 | 9200 | 5200 | 4000 | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Thống nhất chuyển số dư năm 2020 qua 2021 theo VB số 643/STC-ĐT ngày 02/4/2021 của Sở Tài chính | Thông báo số 24/TB-KHĐT ngày 08/4/2021 | #REF! | Trong Quý III/2020
1: 2; 2: Dự án nâng cấp đường B’Sa – Đạ P’Loa (quy hoạch là đường ĐT.721).; 3: Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng; 4: 6285 | Thống nhất chuyển số dư năm 2020 qua 2021 theo VB số 643/STC-ĐT ngày 02/4/2021 của Sở Tài chính
II | Nguồn Sử dụng đất |  | 22559 | 211300 | 139300 | 72000
1 | Dự án nâng cấp, sửa chữa đường ĐH.412 – ĐH.413 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 14787 | 7000 | 7000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Thống nhất chuyển số dư năm 2020 qua 2021 theo VB số 643/STC-ĐT ngày 02/4/2021 của Sở Tài chính |  | Hoàn thành DA trong năm 2021 | Trong Quý II/2020
2 | Cải tạo nút giao thông Trần Phú - Hoàng Văn Thụ - Trần Lê - 3/2 | Ban QLBTĐB |  | 5300 | 5300 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng |  |  | Hoàn thành DA trong năm 2021 | DA chuẩn bị đầu tư
3 | Đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng các khu dân cư | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 1075 | 130000 | 80000 | 50000 | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Thống nhất chuyển số dư năm 2020 qua 2021 theo VB số 643/STC-ĐT ngày 02/4/2021 của Sở Tài chính | QĐ số 886/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh LĐ | Khởi công DA trong năm 2021 | Trong Quý III/2020
4 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Bà Trung, Bà Bống trên đường ĐT.729 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng |  | 13000 | 13000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng |  |  | Triển khai DA trong năm 2020 | Trong Quý III/2020
5 | Dự án đầu tư xây dựng 03 cầu trên tuyến đường ĐH.412 - ĐH.413 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng |  | 8000 | 8000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng |  |  | Triển khai DA trong năm 2020 | Trong Quý III/2020
6 | Dự án đầu tư sửa chữa nâng cấp đoạn Tân Rai - Lộc Bảo (từ Km108+796 - Km132+796) đường ĐT.725 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng |  | 25000 | 18000 | 7000 | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng |  | Thông báo số 24/TB-KHĐT ngày 08/4/2021 | Triển khai DA trong năm 2020 | Trong Quý III/2020
7 | Dự án xây dựng cầu Mỏ Vẹt | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng |  | 15000 | 0 | 15000 |  |  | Thông báo số 24/TB-KHĐT ngày 08/4/2021 | Khởi công DA trong năm 2021
8 | Đường gom cao tốc Liên Khương - Prenn | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 4114 | 8000 | 8000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Thống nhất chuyển số dư năm 2020 qua 2021 theo VB số 643/STC-ĐT ngày 02/4/2021 của Sở Tài chính
9 | Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp đoạn Lộc Bảo - Lộc Bắc (từ Km132+420 - Km134+920) và đoạn Con Ó - Đạ Tẻh (từ Km167+220 - Km175+270) thuộc đường tỉnh ĐT.725 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 2583 |  |  |  | Đề xuất tại CV số 208/SGTVT-KH ngày 23/02/2021 của Sở GTVT | Thống nhất chuyển số dư năm 2020 qua 2021 theo VB số 643/STC-ĐT ngày 02/4/2021 của Sở Tài chính
10 | Dự án đầu tư xây dựng đường nối đô thị Thạnh Mỹ - Liên Nghĩa | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng |  | 5000 |  | 5000 |  |  | Thông báo số 24/TB-KHĐT ngày 08/4/2021
III | Nguồn XSKT |  | 1535 | 40000 | 25000 | 15000
1 | Thực hiện các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt | Ban QLBTĐB |  | 25000 | 25000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng |  |  | Khởi công DA trong năm 2021 | DA chuẩn bị đầu tư
2 | Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối giữa xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông với xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng |  | 15000 |  | 15000 |  |  | Thông báo số 24/TB-KHĐT ngày 08/4/2021 | Khởi công DA trong năm 2021
3 | Tiểu dự án GPMB các cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 1535 |  |  |  | Đề xuất tại CV số 208/SGTVT-KH ngày 23/02/2021 của Sở GTVT | Thống nhất chuyển số dư năm 2020 qua 2021 theo VB số 643/STC-ĐT ngày 02/4/2021 của Sở Tài chính
IV | Nguồn TPCP địa phương |  | 53249
1 | Dự án đầu tư nâng cấp đường ĐT.724 và xây dựng 03 cầu, thông tuyến đường ĐT.721, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 53249 |  |  |  | Đề xuất tại CV số 229/SGTVT-KH ngày 26/02/2021 của Sở GTVT |  |  | Hoàn thành DA trong năm 2021
V | Nguồn TPCP trung ương |  |  | 35500 | 35500 | 0
1 | Dự án xây dựng QL.27 đoạn tránh sân bay Liên Khương | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng |  | 35500 | 35500 |  | QĐ số 2543/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ GTVT |  |  | Hoàn thành DA trong năm 2021
VI | Nguồn Ngân sách Trung ương
| Dự án xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng |  | 10000 | 10000 |  | QĐ số 826/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh LĐ |  |  | Chuẩn bị đầu tư năm 2021
VII | Nguồn dự toán NSNN
| Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 bãi đậu xe đầu đèo Prenn; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 bãi đậu xe khu vực ngã ba Đarahoa, huyện Lạc Dương | Ban QLBTĐB | 1080 | 2161.81 | 150 | 2011.81 |  | KH vốn từ năm 2020 chuyển qua theo VB số 643/STC-ĐT ngày 02/4/2021 của Sở Tài chính | QĐ số 956/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh LĐ
| TỔNG CỘNG |  | 84578 | 296000 | 205000 | 91000

## BTTW 2021, chuyen tiep BTDP (hidden)
CHI TIẾT DÖÏ AÙN ÑÖÔÏC GIAO KEÁ HOAÏCH VOÁN NAÊM 2021
(Đính keøm vaên baûn soá: /SGTVT-KH ngaøy thaùng naêm 2021)
STT | TEÂN DÖÏ AÙN | KH giao 2021 ( Bao goàm nguoàn voán 2020 chuyeån sang) | Ñôn vò ñieàu haønh DA
I | QUYÕ ÑÒA PHÖÔNG (Năm 2020 chuyển qua) | 1662215286
- | Sửa chữa mới đường ĐT.725 đoạn Km39+690-Km40+130 (Chợ Tân Hà, huyện Lâm Hà) | 1330714224 | Ban QLBTĐB
- | Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km0-Km1;Km3-Km4 ;Km5+550-Km8 và thay thế biển báo, trụ hộ lan mềm bị thấp đường ĐT.722, thành phố Đà Lạt | 93840884 | Ban QLBTĐB
- | Tăng cường hệ thống an toàn giao thông đèo Tà Nung, thành phố Đà Lạt | 29406034 | Ban QLBTĐB
- | Sửa chữa cục bộ ổ gà, sình lún, thảm bê tông nhựa nóng đoạn từ Lăng Nguyễn Hữu Hào đến đầu đường ĐT.725 | 128167061 | Ban QLBTĐB
- | Khắc phục, sửa chữa hư hỏng, đảm bảo giao thông đèo Prenn do ảnh hưởng cơn bão số 5 | 22853 | Ban QLBTĐB
- | Sửa chữa cầu Phước Cát | 16670136 | Ban QLBTĐB
- | Tăng cường an toàn giao thông trên toàn tuyến ĐT.721 theo QCVN 41:2019/BGTVT | 63394094 | Ban QLBTĐB
II | QUỸ TRUNG ƯƠNG (KH giao 2021) | 130481181000
1 | Bảo dưỡng thường xuyên | 9895916000
- | QL 27 (Đấu thầu) | 4428560000 | Ban QLBTĐB
- | QL 55 (Đấu thầu) | 1214969000 | Ban QLBTĐB
- | Quốc lộ 28B (Đấu Thầu) | 975995000 | Ban QLBTĐB
- | QL.27C (Đấu thầu) | 2736392000 | Ban QLBTĐB
- | QL.20 đoạn Km0-Km10 +760 (đèo Mimosa) ( Đấu thầu) | 540000000
2 | Sửa chữa định kỳ | 120585265000
2.1 | Sửa chữa QL.27 | 37383120000
- | Söûa chöõa neàn, maët ñöôøng, gia coá leà ñoaïn Km125-Km137,QL.27 | 11049321000 | Ban QLBTĐB
- | Söûa chöõa hö hoûng neàn, maët ñöôøng ñoaïn Km165+560-Km167+660,QL.27 | 159898000 | Ban QLBTĐB | #REF!
- | Sửa chữa nền, mặt đường, thảm BTN vaø gia coá, sửa chữa hệ thống thoaùt nước caùc ñoaïn Km158+483-Km158+705, Km167+660-Km170, Km170+700-Km171, QL.27 | 12692583000 | Ban QLBTĐB
- | Söûa chöõa neàn, maët ñöôøng, thaûm BTN vaø gia coá, söûa chöõa heä thoáng thoaùt nöôùc caùc ñoaïn Km101+400-Km103+000 vaø Km137+000-Km139+500, QL.27 | 13481318000 | Ban QLBTĐB
2.2 | Sửa chữa QL.55 | 6168500000
- | Söûa chöõa cuïc boä neàn, maët ñöôøng ñoaïn Km222+930-Km225+930,QL.55 | 388185000 | Ban QLBTĐB
- | Söûa chöõa hö hoûng neàn, maët ñöôøng, heä thoáng thoaùt nöôùc ñoaïn Km227-Km229+140, QL.55 | 380315000 | Ban QLBTĐB
- | Söûa chöõa cuïc boä neàn, maët ñöôøng vaø gia coá söûa chöõa, heâ thoáng thoaùt nöôùc ñoaïn Km209-Km215, QL.55 | 5400000000 | Ban QLBTĐB
2.3 | Quoác loä 27C | 39816003000
- | Söûa chöõa cuïc boä neàn, maët ñöôøng Km75+500-Km79, QL.27C | 492975000 | Ban QLBTĐB
- | Söûa chöõa neàn, maët ñöôøng , thaûm BTNN ñoaïn Km68-Km71+700,QL.27C | 3605026000 | Ban QLBTĐB
- | Söûa chöõa neàn, maët ñöôøng vaø thaûm BTN ñoaïn Km117- Km120+830 vaø nuùt giao thoâng voøng xoay Traïi Maùt | 15073616000 | Ban QLBTĐB
- | Söûa chöõa neàn, maët ñöôøng vaaø thaûm BTN caùc ñoaïn Km75+012-Km75+500,Km79+000-Km80+300;Km81+200-Km81+600;Km82+500-Km82+700;Km83+350-Km83+770;Km84+080-Km84+200,QL.27C | 11816100000 | Ban QLBTĐB
- | Söûa chöõa cuïc boä neàn, maët ñöôøng vaø thaûm BTN ñoaïn Km65+453-Km68+00, QL.27C | 8828286000 | Ban QLBTĐB
2.4 | Quoác loä 28B | 6335330000
- | Söûa chöõa cuïc boä neàn, maët ñöôøng ñoaïn Km67+700-Km69, QL.28B | 644258000 | Ban QLBTĐB
- | Söûa chöõa cuïc boä neàn, maët ñöôøng, heä thoáng thoaùt nöôùc ñoaïn Km54+000-Km57+000, QL.28B | 966072000 | Ban QLBTĐB
- | Söûa chöõa cuïc boä neàn, maët ñöôøng vaaø gia coá, söûa chöõa heä thoáng thoaùt nöôùc ñoaïn Km57-Km61,QL.28B | 4725000000 | Ban QLBTĐB
2.5 | QUOÁC LOÄ 20 (ÑOAÏN MIMOSA) | 30882312000
- | Söûa chöõa neàn, maët ñöôøng Quoác loä 20 ñoaïn ñeøo Mimosa Km0-Km10+796, tænh Laâm Ñoàng | 30882312000 | Ban QLBTĐB
III | NGUỒN DỰ TOAÙN NGAÂN SAÙCH | 3860000000
- | Kinh phí xử lyù ñieåm ñen, ñieåm tieàn aån tai naïn giao thoâng | 500000000 | Ban QLBTĐB
- | Kinh phí tổ chức thi tuyển: Đề án chống ùn tắc giao thông Thành phố Đà Lạt | 2130000000 | Ban QLBTĐB
- | Lập quy hoạch các bãi đỗ xe đầu đèo Prenn, khu vực ngã ba Đarahoa (Năm 2020 chuyển qua là 1,080 tỷ đồng và Năm 2021 được giao là 150 triệu đồng) | 1230000000 | Ban QLBTĐB
| Toång soá | 136003396286

## KH 2021 (hidden)
Phụ lục:
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÁC NGUỒN VỐN NĂM 2021 CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI LÂM ĐỒNG
(Kèm theo công văn số 403/SGTVT-KH ngày 29 /3/2021 của Sở GTVT Lâm Đồng)
ĐVT: triệu đồng
STT | Tên công trình, dự án | Đơn vị điều hành DA | Kế hoạch vốn | Kế hoạch vốn năm 2019, 2020 đề xuất chuyển qua năm 2021 | Kế hoạch năm 2021 |  |  | Pháp lý | Nhiệm vụ
Tiến độ giải ngân
[5 empty] | Tổng | Lần 1 | Lần 2
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8 | 9
A | Nguồn vốn XDCB |  | 368503
I | Nguồn Ngân sách tập trung |  | 12435 | 7235 | 5200 | 5200 | 0
1 | Nút giao Phan Chu Trinh | Ban QLBTĐB | 6150 | 950 | 5200 | 5200 | 0 | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Triển khai DA trong năm 2021 | Trong Quý III/2020
2 | Dự án nâng cấp đường B’Sa – Đạ P’Loa (quy hoạch là đường ĐT.721). | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 6285 | 6285
II | Nguồn Sử dụng đất |  | 225784 | 21484 | 205300 | 139300 | 66000
1 | Dự án nâng cấp, sửa chữa đường ĐH.412 – ĐH.413 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 5300 |  | 5300 | 5300 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Hoàn thành DA trong năm 2021 | Trong Quý II/2020
2 | Cải tạo nút giao thông Trần Phú - Hoàng Văn Thụ - Trần Lê - 3/2 | Ban QLBTĐB | 7000 |  | 7000 | 7000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Hoàn thành DA trong năm 2021 | DA chuẩn bị đầu tư
3 | Đường gom cao tốc Liên Khương - Prenn | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Triển khai DA trong năm 2021 | Trong Quý III/2020
4 | Đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng các khu dân cư | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 130000 |  | 130000 | 80000 | 50000 | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Khởi công DA trong năm 2021 | Trong Quý III/2020
5 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Bà Trung, Bà Bống trên đường ĐT.729 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 13000 |  | 13000 | 13000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Triển khai DA trong năm 2020 | Trong Quý III/2020
6 | Dự án đầu tư xây dựng 03 cầu trên tuyến đường ĐH.412 - ĐH.413 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Triển khai DA trong năm 2020 | Trong Quý III/2020
7 | Dự án đầu tư sửa chữa nâng cấp đoạn Tân Rai - Lộc Bảo (từ Km108+796 - Km132+796) đường ĐT.725 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 18000 |  | 18000 | 18000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Triển khai DA trong năm 2020 | Trong Quý III/2020
8 | Dự án xây dựng cầu Mỏ Vẹt | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 15000 |  | 16000 | 0 | 16000 |  | Khởi công DA trong năm 2021 |  | 15000
9 | Dự án nâng cấp, sửa chữa đường ĐH.412 – ĐH.413 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 14787 | 14787 |  |  |  | Đề xuất tại CV số 208/SGTVT-KH ngày 23/02/2021 của Sở GTVT
10 | Đường gom cao tốc Liên Khương - Prenn | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 4114 | 4114 |  |  |  | Đề xuất tại CV số 208/SGTVT-KH ngày 23/02/2021 của Sở GTVT
11 | Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp đoạn Lộc Bảo - Lộc Bắc (từ Km132+420 - Km134+920) và đoạn Con Ó - Đạ Tẻh (từ Km167+220 - Km175+270) thuộc đường tỉnh ĐT.725 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 2583 | 2583 |  |  |  | Đề xuất tại CV số 208/SGTVT-KH ngày 23/02/2021 của Sở GTVT
III | Nguồn XSKT |  | 41535 | 1535 | 40000 | 25000 | 15000
1 | Thực hiện các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt | Ban QLBTĐB | 25000 |  | 25000 | 25000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Khởi công DA trong năm 2021 | DA chuẩn bị đầu tư | 96000
2 | Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối giữa xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông với xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | Khởi công DA trong năm 2021
3 | Tiểu dự án GPMB các cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 1535 | 1535 |  |  |  | Đề xuất tại CV số 208/SGTVT-KH ngày 23/02/2021 của Sở GTVT
IV | Nguồn TPCP địa phương |  | 53249 | 53249
1 | Dự án đầu tư nâng cấp đường ĐT.724 và xây dựng 03 cầu, thông tuyến đường ĐT.721, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 53249 | 53249 |  |  |  | Đề xuất tại CV số 229/SGTVT-KH ngày 26/02/2021 của Sở GTVT | Hoàn thành DA trong năm 2021
V | Nguồn TPCP trung ương |  | 35500 |  | 35500 | 35500 | 0
1 | Dự án xây dựng QL.27 đoạn tránh sân bay Liên Khương | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 35500 |  | 35500 | 35500 |  | QĐ số 2543/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ GTVT | Hoàn thành DA trong năm 2021
B | Nguồn dự toán ngân sách |  | 3860
1 | Kinh phí xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông | Ban QLBTĐB | 500
2 | Kinh phí tổ chức thi tuyển: Đề án chống ùn tắc giao thông Thành phố Đà Lạt | Ban QLBTĐB | 2130
3 | Lập quy hoạch các bãi đỗ xe đầu đèo Prenn, khu vực ngã ba Đarahoa | Ban QLBTĐB | 1230 | [7 empty] | 1080+150 | 1080 từ năm 2020 chuyển qua theo VB số 643/STC-ĐT ngày 02/4/2021 của Sở Tài chính | 150 được giao năm 2021
C | Nguồn vốn BTĐB Trung ương |  | 130481.181
I | Bảo dưỡng thường xuyên |  | 9895.916
1 | QL 27 (Đấu thầu) | Ban QLBTĐB | 4428.56
2 | QL 55 (Đấu thầu) | Ban QLBTĐB | 1214.969
3 | Quốc lộ 28B (Đấu Thầu) | Ban QLBTĐB | 975.995
4 | QL.27C (Đấu thầu) | Ban QLBTĐB | 2736.392
5 | QL.20 đoạn Km0 - Km10 + 760 (đèo Mimosa) (Đấu thầu) | Ban QLBTĐB | 540
II | Sửa chữa định kỳ |  | 120585.265
1 | Sửa chữa QL.27 |  | 37383.12
- | Sửa chữa nền, mặt đường, thảm BTN vaø gia coá, sửa chữa hệ thống thoaùt nước caùc ñoaïn Km158+483-Km158+705, Km167+660-Km170, Km170+700-Km171, QL.27 | Ban QLBTĐB | 11049.321
- | Söûa chöõa hö hoûng neàn, maët ñöôøng ñoaïn Km165+560-Km167+660,QL.27 | Ban QLBTĐB | 159.898 |  | #REF!
- | Sửa chữa nền, mặt đường, thảm BTN vaø gia coá, sửa chữa hệ thống thoaùt nước caùc ñoaïn Km158+483-Km158+705, Km167+660-Km170, Km170+700-Km171, QL.27 | Ban QLBTĐB | 12692.583
- | Söûa chöõa neàn, maët ñöôøng, thaûm BTN vaø gia coá, söûa chöõa heä thoáng thoaùt nöôùc caùc ñoaïn Km101+400-Km103+000 vaø Km137+000-Km139+500, QL.27 | Ban QLBTĐB | 13481.318
2 | Sửa chữa QL.55 |  | 6168.5
- | Söûa chöõa cuïc boä neàn, maët ñöôøng ñoaïn Km222+930-Km225+930,QL.55 | Ban QLBTĐB | 388.185
- | Söûa chöõa hö hoûng neàn, maët ñöôøng, heä thoáng thoaùt nöôùc ñoaïn Km227-Km229+140, QL.55 | Ban QLBTĐB | 380.315
- | Söûa chöõa cuïc boä neàn, maët ñöôøng vaø gia coá söûa chöõa, heâ thoáng thoaùt nöôùc ñoaïn Km209-Km215, QL.55 | Ban QLBTĐB | 5400
3 | Quoác loä 27C |  | 39816.003
- | Söûa chöõa cuïc boä neàn, maët ñöôøng Km75+500-Km79, QL.27C | Ban QLBTĐB | 492.975
- | Söûa chöõa neàn, maët ñöôøng , thaûm BTNN ñoaïn Km68-Km71+700,QL.27C | Ban QLBTĐB | 3605.026
- | Söûa chöõa neàn, maët ñöôøng vaø thaûm BTN ñoaïn Km117- Km120+830 vaø nuùt giao thoâng voøng xoay Traïi Maùt | Ban QLBTĐB | 15073.616
- | Söûa chöõa neàn, maët ñöôøng vaaø thaûm BTN caùc ñoaïn Km75+012-Km75+500,Km79+000-Km80+300;Km81+200-Km81+600;Km82+500-Km82+700;Km83+350-Km83+770;Km84+080-Km84+200,QL.27C | Ban QLBTĐB | 11816.1
- | Söûa chöõa cuïc boä neàn, maët ñöôøng vaø thaûm BTN ñoaïn Km65+453-Km68+00, QL.27C | Ban QLBTĐB | 8828.286
4 | Quoác loä 28B |  | 6335.33
- | Söûa chöõa cuïc boä neàn, maët ñöôøng ñoaïn Km67+700-Km69, QL.28B | Ban QLBTĐB | 644.258
- | Söûa chöõa cuïc boä neàn, maët ñöôøng, heä thoáng thoaùt nöôùc ñoaïn Km54+000-Km57+000, QL.28B | Ban QLBTĐB | 966.072
- | Söûa chöõa cuïc boä neàn, maët ñöôøng vaaø gia coá, söûa chöõa heä thoáng thoaùt nöôùc ñoaïn Km57-Km61,QL.28B | Ban QLBTĐB | 4725
5 | Quốc lộ 20 (đèo Mimosa) |  | 30882.312
- | Söûa chöõa neàn, maët ñöôøng Quoác loä 20 ñoaïn ñeøo Mimosa Km0-Km10+796, tænh Laâm Ñoàng | Ban QLBTĐB | 30882.312
D | Nguồn Quỹ BTĐB địa phương |  | 1662.421
1 | Sửa chữa mới đường ĐT.725 đoạn Km39+690-Km40+130 (Chợ Tân Hà, huyện Lâm Hà) | Ban QLBTĐB | 1330.7142
2 | Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km0-Km1; Km3-Km4; Km5+550-Km8 và thay thế biển báo, trụ hộ lan mềm bị thấp đường ĐT.722, thành phố Đà Lạt | Ban QLBTĐB | 93.8409
3 | Tăng cường hệ thống an toàn giao thông đèo Tà Nung, thành phố Đà Lạt | Ban QLBTĐB | 29.406
4 | Sửa chữa cục bộ ổ gà, sình lún, thảm bê tông nhựa nóng đoạn từ Lăng Nguyễn Hữu Hào đến đầu đường ĐT.725 | Ban QLBTĐB | 128.1671
5 | Khắc phục, sửa chữa hư hỏng, đảm bảo giao thông đèo Prenn do ảnh hưởng cơn bão số 5 | Ban QLBTĐB | 0.22853
6 | Sửa chữa cầu Phước Cát | Ban QLBTĐB | 16.6701
7 | Tăng cường an toàn giao thông trên toàn tuyến ĐT.721 theo QCVN 41:2019/BGTVT | Ban QLBTĐB | 63.3941
| TỔNG CỘNG |  | 504506.602 | 83503 | 286000 | 205000 | 81000

## BTDP 2021 (hidden)
CHI TIẾT DÖÏ AÙN ÑÖÔÏC GIAO KEÁ HOAÏCH VOÁN NAÊM 2021
(Đính keøm vaên baûn soá: /SGTVT-KH ngaøy thaùng naêm 2021)
STT | TEÂN DÖÏ AÙN | KH giao 2021 | Ñôn vò ñieàu haønh DA
| QUYÕ ÑÒA PHÖÔNG | 82542417523
1 | Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường đoạn Km0-K1,Km3-Km4,Km5+550-Km8 của đường ĐT.722 và thay thế biển báo, thay thế trụ hộ lan mềm thấp | 7344858201 | Ban QLBTĐB
2 | Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường đoạn Km8+760 - Km11+700 của đường ĐT.722 | 6385186969 | Ban QLBTĐB
3 | Sửa chữa cục bộ ổ gà, sình lún, thảm BTNN 7cm đoạn Km17-Km20 và cải tạo hệ thống rãnh dọc của đường ĐT.725 | 7739492262 | Ban QLBTĐB
4 | Sửa chữa cục bộ ổ gà, sình lún, thảm BTNN 5cm đoạn Km22+400-Km25,Km30-Km31 của đường ĐT.725 | 7207246880 | Ban QLBTĐB
5 | Tăng cường hệ thống an toàn giao thông đèo Tà Nung, thành phố Đạt | 73792168 | Ban QLBTĐB
6 | Sửa chữa cục bộ ổ gà, sình lún, thảm BTNN 7cm đoạn từ Lăng Nguyễn Hữu Hào đến đầu tuyến ĐT.725 | 5078476134 | Ban QLBTĐB
7 | Khắc phục, sửa chữa hư hỏng, đảm bảo giao thông đèo Prenn do ảnh hưởng của cơn bão số 5 | 304523 | Ban QLBTĐB
8 | Sửa chữa ( bảo trì) cầu Phước Cát | 52277887 | Ban QLBTĐB
9 | Tăng cường an toàn giao thông trên toàn tuyến đường ĐT.721 theo QCVN41:2019/BGTVT | 1917576017 | Ban QLBTĐB
10 | Sửa chữa mới đường ĐT.725 đoạn Km39+690-Km40+130( Chợ Tân Hà - huyện Lâm Hà) | 4856054571 | Ban QLBTĐB
11 | Sửa chữa cục bộ mặt đường, sửa chữa gia cố lề (2x1m) và thảm BTNN 7cm toàn tuyến đoạn Km13+400-Km17, cải tạo hệ thống rãnh dọc 2 bên ĐT.725 | 5000000000 | Ban QLBTĐB
12 | Sửa chữa cục bộ mặt đường và tăng cường an toàn giao thông đoạn Km24+500-Km27 | 3500000000 | Ban QLBTĐB
13 | Sửa chữa cục bộ mặt đường, sửa chữa gia cố lề (2x1m) và thảm BTNN 7cm toàn tuyến đoạn Km27-Km30, cải tạo hệ thống rãnh dọc 2 bên ĐT.725 | 4000000000 | Ban QLBTĐB
14 | Sửa chữa cục bộ mặt đường, sửa chữa gia cố lề (2x1m) và thảm BTNN 7cm toàn tuyến đoạn Km41+400-Km44, cải tạo hệ thống rãnh dọc 2 bên ĐT.725 | 3500000000 | Ban QLBTĐB
15 | Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đèo Penn và nút giao chân đèo Prenn với đường cao tốc | 4150731911 | Ban QLBTĐB
16 | Bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh | 21646420000 | Ban QLBTĐB
17 | Thuê phần mề quản lý tài sản đường bộ | 90000000 | Ban QLBTĐB
| Toång soá | 82542417523

## Sheet3 (hidden)
Phụ lục:
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC GIAO KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021 (lần 2)
(Kèm theo công văn số /SGTVT-KH ngày /4/2021 của Sở GTVT Lâm Đồng)
ĐVT: triệu đồng
STT | Tên công trình, dự án | Đơn vị điều hành DA | Kế hoạch vốn năm 2019, 2020 đề xuất chuyển qua năm 2021 | Kế hoạch năm 2021 |  |  | Pháp lý (lần 1) | Chuyển số dư | Pháp lý (lần 2) | Nhiệm vụ
Tiến độ giải ngân
|  |  |  | Tổng | Lần 1 | Lần 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9
I | Nguồn Ngân sách tập trung |  | 7235 | 9200 | 5200 | 4000
1 | Nút giao Phan Chu Trinh | Ban QLBTĐB | 950 | 9200 | 5200 | 4000 | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Thống nhất chuyển số dư năm 2020 qua 2021 theo VB số 643/STC-ĐT ngày 02/4/2021 của Sở Tài chính | Thông báo số 24/TB-KHĐT ngày 08/4/2021 | #REF! | Trong Quý III/2020
1: 2; 2: Dự án nâng cấp đường B’Sa – Đạ P’Loa (quy hoạch là đường ĐT.721).; 3: Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng; 4: 6285 | Thống nhất chuyển số dư năm 2020 qua 2021 theo VB số 643/STC-ĐT ngày 02/4/2021 của Sở Tài chính
II | Nguồn Sử dụng đất |  | 22559 | 211300 | 139300 | 72000
1 | Dự án nâng cấp, sửa chữa đường ĐH.412 – ĐH.413 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 14787 | 7000 | 7000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Thống nhất chuyển số dư năm 2020 qua 2021 theo VB số 643/STC-ĐT ngày 02/4/2021 của Sở Tài chính |  | Hoàn thành DA trong năm 2021 | Trong Quý II/2020
2 | Cải tạo nút giao thông Trần Phú - Hoàng Văn Thụ - Trần Lê - 3/2 | Ban QLBTĐB |  | 5300 | 5300 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng |  |  | Hoàn thành DA trong năm 2021 | DA chuẩn bị đầu tư
3 | Đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng các khu dân cư | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 1075 | 130000 | 80000 | 50000 | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Thống nhất chuyển số dư năm 2020 qua 2021 theo VB số 643/STC-ĐT ngày 02/4/2021 của Sở Tài chính | QĐ số 886/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh LĐ | Khởi công DA trong năm 2021 | Trong Quý III/2020
4 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Bà Trung, Bà Bống trên đường ĐT.729 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng |  | 13000 | 13000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng |  |  | Triển khai DA trong năm 2020 | Trong Quý III/2020
5 | Dự án đầu tư xây dựng 03 cầu trên tuyến đường ĐH.412 - ĐH.413 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng |  | 8000 | 8000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng |  |  | Triển khai DA trong năm 2020 | Trong Quý III/2020
6 | Dự án đầu tư sửa chữa nâng cấp đoạn Tân Rai - Lộc Bảo (từ Km108+796 - Km132+796) đường ĐT.725 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng |  | 25000 | 18000 | 7000 | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng |  | Thông báo số 24/TB-KHĐT ngày 08/4/2021 | Triển khai DA trong năm 2020 | Trong Quý III/2020
7 | Dự án xây dựng cầu Mỏ Vẹt | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng |  | 15000 | 0 | 15000 |  |  | Thông báo số 24/TB-KHĐT ngày 08/4/2021 | Khởi công DA trong năm 2021
8 | Đường gom cao tốc Liên Khương - Prenn | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 4114 | 8000 | 8000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng | Thống nhất chuyển số dư năm 2020 qua 2021 theo VB số 643/STC-ĐT ngày 02/4/2021 của Sở Tài chính
9 | Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp đoạn Lộc Bảo - Lộc Bắc (từ Km132+420 - Km134+920) và đoạn Con Ó - Đạ Tẻh (từ Km167+220 - Km175+270) thuộc đường tỉnh ĐT.725 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 2583 |  |  |  | Đề xuất tại CV số 208/SGTVT-KH ngày 23/02/2021 của Sở GTVT | Thống nhất chuyển số dư năm 2020 qua 2021 theo VB số 643/STC-ĐT ngày 02/4/2021 của Sở Tài chính
10 | Dự án đầu tư xây dựng đường nối đô thị Thạnh Mỹ - Liên Nghĩa | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng |  | 5000 |  | 5000 |  |  | Thông báo số 24/TB-KHĐT ngày 08/4/2021
III | Nguồn XSKT |  | 1535 | 40000 | 25000 | 15000
1 | Thực hiện các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt | Ban QLBTĐB |  | 25000 | 25000 |  | Thông báo số 43/TB-KHĐT ngày 10/12/2020 của Sở KH & ĐT Lâm Đồng |  |  | Khởi công DA trong năm 2021 | DA chuẩn bị đầu tư
2 | Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối giữa xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông với xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng |  | 15000 |  | 15000 |  |  | Thông báo số 24/TB-KHĐT ngày 08/4/2021 | Khởi công DA trong năm 2021
3 | Tiểu dự án GPMB các cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 1535 |  |  |  | Đề xuất tại CV số 208/SGTVT-KH ngày 23/02/2021 của Sở GTVT | Thống nhất chuyển số dư năm 2020 qua 2021 theo VB số 643/STC-ĐT ngày 02/4/2021 của Sở Tài chính
IV | Nguồn TPCP địa phương |  | 53249
1 | Dự án đầu tư nâng cấp đường ĐT.724 và xây dựng 03 cầu, thông tuyến đường ĐT.721, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 53249 |  |  |  | Đề xuất tại CV số 229/SGTVT-KH ngày 26/02/2021 của Sở GTVT |  |  | Hoàn thành DA trong năm 2021
V | Nguồn TPCP trung ương |  |  | 35500 | 35500 | 0
1 | Dự án xây dựng QL.27 đoạn tránh sân bay Liên Khương | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng |  | 35500 | 35500 |  | QĐ số 2543/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ GTVT |  |  | Hoàn thành DA trong năm 2021
VI | Nguồn Ngân sách Trung ương
| Dự án xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng |  | 10000 | 10000 |  | QĐ số 826/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh LĐ |  |  | Chuẩn bị đầu tư năm 2021
VII | Nguồn dự toán NSNN
| Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 bãi đậu xe đầu đèo Prenn; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 bãi đậu xe khu vực ngã ba Đarahoa, huyện Lạc Dương | Ban QLBTĐB | 1080 | 2161.81 | 150 | 2011.81 |  | KH vốn từ năm 2020 chuyển qua theo VB số 643/STC-ĐT ngày 02/4/2021 của Sở Tài chính | QĐ số 956/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh LĐ
| TỔNG CỘNG |  | 84578 | 296000 | 205000 | 91000

## lan 2.2021 (hidden)
Phụ lục:
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÁC NGUỒN VỐN NĂM 2021 CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI LÂM ĐỒNG (lần 2)
(Kèm theo công văn số 612 /SGTVT-KH ngày 04/5/2021 của Sở GTVT Lâm Đồng)
ĐVT: triệu đồng
STT | Tên công trình, dự án | Đơn vị điều hành DA | Kế hoạch vốn | Kế hoạch vốn năm 2019, 2020 đề xuất chuyển qua năm 2021 | Kế hoạch năm 2021 |  |  | Pháp lý | Nhiệm vụ
Tiến độ giải ngân
[5 empty] | Tổng | Lần 1 | Lần 2
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8 | 9
A | Nguồn vốn XDCB |  | 56000
I | Nguồn Sử dụng đất |  | 31000 | 25950 | 23200 | 12200 | 0
1 | Nút giao Phan Chu Trinh | Ban QLBTĐB | 4000 | 950 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | Trong Quý III/2020
2 | Dự án đầu tư sửa chữa nâng cấp đoạn Tân Rai - Lộc Bảo (từ Km108+796 - Km132+796) đường ĐT.725 | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 7000 | 25000 | 18000 | 7000 | 0 |  | 0 | Trong Quý III/2020 | Trong Quý III/2020
3 | Dự án xây dựng cầu Mỏ Vẹt | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 15000 | 15000 | 0 | 15000 |  |  | 0 | Khởi công DA trong năm 2021
4 | Dự án đầu tư xây dựng đường nối đô thị Thạnh Mỹ - Liên Nghĩa | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 5000
II | Nguồn Xổ số kiến thiết |  | 15000
1 | Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối giữa xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông với xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 15000
III | Nguồn Ngân sách Trung ương |  | 10000
1 | Dự án xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 10000
B | Nguồn dự toán NSNN |  | 2012
1 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 bãi đậu xe đầu đèo Prenn; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 bãi đậu xe khu vực ngã ba Đarahoa, huyện Lạc Dương | Ban QLBTĐB | 2012
C | Nguồn Quỹ BTĐB địa phương |  | 82542.4175 | [9 empty] | b
1 | Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường đoạn Km0-K1,Km3-Km4,Km5+550-Km8 của đường ĐT.722 và thay thế biển báo, thay thế trụ hộ lan mềm thấp | Ban QLBTĐB | 7344.8582 | [8 empty] | 7344858201
2 | Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường đoạn Km8+760 - Km11+700 của đường ĐT.722 | Ban QLBTĐB | 6385.187 | [8 empty] | 6385186969
3 | Sửa chữa cục bộ ổ gà, sình lún, thảm BTNN 7cm đoạn Km17-Km20 và cải tạo hệ thống rãnh dọc của đường ĐT.725 | Ban QLBTĐB | 7739.4923 | [8 empty] | 7739492262
4 | Sửa chữa cục bộ ổ gà, sình lún, thảm BTNN 5cm đoạn Km22+400-Km25,Km30-Km31 của đường ĐT.725 | Ban QLBTĐB | 7207.2469 | [8 empty] | 7207246880
5 | Tăng cường hệ thống an toàn giao thông đèo Tà Nung, thành phố Đà Lạt | Ban QLBTĐB | 73.7922 | [8 empty] | 73792168
6 | Sửa chữa cục bộ ổ gà, sình lún, thảm BTNN 7cm đoạn từ Lăng Nguyễn Hữu Hào đến đầu tuyến ĐT.725 | Ban QLBTĐB | 5078.4761 | [8 empty] | 5078476134
7 | Khắc phục, sửa chữa hư hỏng, đảm bảo giao thông đèo Prenn do ảnh hưởng của cơn bão số 5 | Ban QLBTĐB | 0.30452 | [8 empty] | 304523
8 | Sửa chữa (bảo trì) cầu Phước Cát | Ban QLBTĐB | 52.2779 | [8 empty] | 52277887
9 | Tăng cường an toàn giao thông trên toàn tuyến đường ĐT.721 theo QCVN41:2019/BGTVT | Ban QLBTĐB | 1917.576 | [8 empty] | 1917576017
10 | Sửa chữa mới đường ĐT.725 đoạn Km39+690-Km40+130( Chợ Tân Hà - huyện Lâm Hà) | Ban QLBTĐB | 4856.0546 | [8 empty] | 4856054571
11 | Sửa chữa cục bộ mặt đường, sửa chữa gia cố lề (2x1m) và thảm BTNN 7cm toàn tuyến đoạn Km13+400-Km17, cải tạo hệ thống rãnh dọc 2 bên ĐT.725 | Ban QLBTĐB | 5000 | [8 empty] | 5000000000
12 | Sửa chữa cục bộ mặt đường và tăng cường an toàn giao thông đoạn Km24+500-Km27 | Ban QLBTĐB | 3500 | [8 empty] | 3500000000
13 | Sửa chữa cục bộ mặt đường, sửa chữa gia cố lề (2x1m) và thảm BTNN 7cm toàn tuyến đoạn Km27-Km30, cải tạo hệ thống rãnh dọc 2 bên ĐT.725 | Ban QLBTĐB | 4000 | [8 empty] | 4000000000
14 | Sửa chữa cục bộ mặt đường, sửa chữa gia cố lề (2x1m) và thảm BTNN 7cm toàn tuyến đoạn Km41+400-Km44, cải tạo hệ thống rãnh dọc 2 bên ĐT.725 | Ban QLBTĐB | 3500 | [8 empty] | 3500000000
15 | Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đèo Prenn và nút giao chân đèo Prenn với đường cao tốc | Ban QLBTĐB | 4150.7319 | [8 empty] | 4150731911
16 | Bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh | Ban QLBTĐB | 21646.42 | [8 empty] | 21646420000
17 | Thuê phần mềm quản lý tài sản đường bộ | Ban QLBTĐB | 90 | [8 empty] | 90000000

## lan 3.2021 (hidden)
Phụ lục:
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÁC NGUỒN VỐN NĂM 2021 CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI LÂM ĐỒNG - lần 3
(Kèm theo công văn số 1158 /SGTVT-KH ngày 28 /7/2021 của Sở GTVT Lâm Đồng)
ĐVT: triệu đồng
STT | Tên công trình, dự án | Đơn vị điều hành DA | Kế hoạch năm 2021
|  |  | Tổng | Giao lần đầu (tại VB số 403/SGTVT-KH ngày 29/3/2021) | Bổ sung
1 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6
A | Nguồn vốn XDCB |  | 65105 | 35500 | 29605
I | Nguồn TPCP trung ương |  | 65105 | 35500 | 29605
1 | Dự án xây dựng QL.27 đoạn tránh sân bay Liên Khương | Ban QLDA ĐTXD CTGT Lâm Đồng | 65105 | 35500 | 29605
B | Nguồn vốn BTĐB Trung ương |  | 24312 | 540 | 23772
I | Bảo dưỡng thường xuyên |  | 976 | 540 | 436
| QL.20 đoạn Km0 - Km10 + 760 (đèo Mimosa) | Ban QLBTĐB | 976 | 540 | 436
II | Sửa chữa định kỳ |  | 23336 |  | 23336
1 | Quốc lộ 27 |  | 3336 |  | 3336
| Hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên QL.27 | Ban QLBTĐB | 3336 |  | 3336
2 | Quốc lộ 27C |  | 20000 |  | 20000
| Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km112 - Km117 | Ban QLBTĐB | 20000 |  | 20000

## 2022 (hidden)
Phụ lục:
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022
(Kèm theo công văn số 2180/SGTVT-KH ngày 31 /12/2021 của Sở GTVT Lâm Đồng)
ĐVT: triệu đồng
STT | Tên công trình, dự án | Kế hoạch năm 2022 | Pháp lý | Nhiệm vụ
1 | 2 | 4 | 5 | 6
A | Ngân sách địa phương | 231785
I | Nguồn Ngân sách tập trung | 15000
1 | Đường gom cao tốc Liên Khương - Prenn | 15000 | Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | Hoàn thành DA trong năm 2022
II | Nguồn Sử dụng đất | 216785
1 | Xây dựng cầu Bà Trung và cầu Bà Bống trên đường ĐT.729 | 23000 | Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | Hoàn thành DA trong năm 2022
2 | Đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng các khu dân cư | 165000 | Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | Triển khai DA trong năm 2022
3 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông với xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà | 14000 | Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | Triển khai DA trong năm 2022
4 | Sửa chữa, nâng cấp đường ĐT.725 đoạn Tân Rai - Lộc Bảo | 14785 | Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | Hoàn thành DA trong năm 2022
B | Ngân sách trung ương | 395
I | Ngân sách nhà nước | 395
1 | Dự án xây dựng QL.27 đoạn tránh Liên Khương | 395 | Quyết định số 2168/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2021 | Thanh toán dứt điểm
| Tổng cộng | 232180

## Tong hop (hidden)
Phụ lục:
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022
(Kèm theo công văn số 2180/SGTVT-KH ngày 31 /12/2021 của Sở GTVT Lâm Đồng)
ĐVT: triệu đồng
STT | Tên công trình, dự án | Kế hoạch năm 2022 | Pháp lý | Nhiệm vụ
1 | 2 | 4 | 5 | 6
A | Ngân sách địa phương | 236785
I | Nguồn Ngân sách tập trung | 15000
1 | Đường gom cao tốc Liên Khương - Prenn | 15000 | Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | Hoàn thành DA trong năm 2022
II | Nguồn Sử dụng đất | 221785
1 | Xây dựng cầu Bà Trung và cầu Bà Bống trên đường ĐT.729 | 23000 | Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | Hoàn thành DA trong năm 2022
2 | Đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng các khu dân cư | 165000 | Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | Triển khai DA trong năm 2022
3 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông với xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà | 14000 | Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | Triển khai DA trong năm 2022
4 | Sửa chữa, nâng cấp đường ĐT.725 đoạn Tân Rai - Lộc Bảo | 14785 | Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | Hoàn thành DA trong năm 2022
| Dự án chuẩn bị đầu tư | 5000
5 | Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, TP.Đà Lạt | 5000 | Thông báo số 75/TB-KHĐT ngày 16/12/2021 | Khởi công DA trong năm 2022
B | Ngân sách trung ương | 154895
I | Ngân sách nhà nước | 395
1 | Dự án xây dựng QL.27 đoạn tránh Liên Khương | 395 | Quyết định số 2168/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2021 | Thanh toán dứt điểm
II | Nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu | 154500
| Dự án chuẩn bị đầu tư | 4500
1 | Dự án đầu tư xây đường Cam Ly - Phước Thành | 1500 | Thông báo số 75/TB-KHĐT ngày 16/12/2021 | Khởi công DA trong năm 2022
2 | Dự án đầu tư xây dựng đường tránh đô thị từ chân đèo Prenn đến xã Xuân Thọ | 1500 | Thông báo số 75/TB-KHĐT ngày 16/12/2021 | Khởi công DA trong năm 2022
3 | Dự án đầu tư xây dựng thay thế 05 cầu yếu | 1500 | Thông báo số 75/TB-KHĐT ngày 16/12/2021 | Khởi công DA trong năm 2022
| Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 | 150000
4 | Dự án xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk | 150000 | Thông báo số 75/TB-KHĐT ngày 16/12/2021 | Khởi công DA trong năm 2022
| Tổng cộng | 391680

## Lan 2 (hidden)
Phụ lục:
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC GIAO KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022 (lần 2)
(Kèm theo công văn số 108/SGTVT-KH ngày 25 /01/2022 của Sở GTVT Lâm Đồng)
ĐVT: triệu đồng
STT | Tên công trình, dự án | Kế hoạch năm 2022 | Pháp lý | Nhiệm vụ
1 | 2 | 4 | 5 | 6
A | Ngân sách địa phương | 5000
I | Nguồn Ngân sách tập trung | 15000
1 | Đường gom cao tốc Liên Khương - Prenn | 15000 | Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | Hoàn thành DA trong năm 2022
I | Nguồn Sử dụng đất | 5000
1 | Xây dựng cầu Bà Trung và cầu Bà Bống trên đường ĐT.729 | 23000 | Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | Hoàn thành DA trong năm 2022
2 | Đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng các khu dân cư | 165000 | Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | Triển khai DA trong năm 2022
3 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông với xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà | 14000 | Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | Triển khai DA trong năm 2022
4 | Sửa chữa, nâng cấp đường ĐT.725 đoạn Tân Rai - Lộc Bảo | 14785 | Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | Hoàn thành DA trong năm 2022
| Dự án chuẩn bị đầu tư | 5000
1 | Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, TP.Đà Lạt | 5000 | Thông báo số 75/TB-KHĐT ngày 16/12/2021 | Khởi công DA trong năm 2022
B | Ngân sách trung ương | 154500
I | Ngân sách nhà nước | 395
1 | Dự án xây dựng QL.27 đoạn tránh Liên Khương | 395 | Quyết định số 2168/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2021 | Thanh toán dứt điểm
I | Nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu | 154500
| Dự án chuẩn bị đầu tư | 4500
1 | Dự án đầu tư xây đường Cam Ly - Phước Thành | 1500 | Thông báo số 75/TB-KHĐT ngày 16/12/2021 | Khởi công DA trong năm 2022
2 | Dự án đầu tư xây dựng đường tránh đô thị từ chân đèo Prenn đến xã Xuân Thọ | 1500 | Thông báo số 75/TB-KHĐT ngày 16/12/2021 | Khởi công DA trong năm 2022
3 | Dự án đầu tư xây dựng thay thế 05 cầu yếu | 1500 | Thông báo số 75/TB-KHĐT ngày 16/12/2021 | Khởi công DA trong năm 2022
| Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 | 150000
4 | Dự án xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk | 150000 | Thông báo số 75/TB-KHĐT ngày 16/12/2021 | Khởi công DA trong năm 2022
| Tổng cộng | 159500

## BC Giải ngân vốn 2025
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THÁNG 4 NĂM 2025
(Đính kèm báo cáo số /BC-BQLDA ngày /4/2025 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng)
ĐVT: triệu đồng
STT | Tên công trình, dự án | QĐ phê duyệt dự án |  | Tiến độ | Kế hoạch vốn năm 2025 |  |  | Khối lượng thực hiện đến ngày 26/01/2024 |  | Giải ngân đến ngày 24/4/2025 |  | Ghi chú
|  | Số QĐ | TMĐT |  | Vốn cấp mới năm 2025 | Kế hoạch vốn năm 2024 kéo dài | Tổng cộng | Khối lượng | Tỷ lệ % | Giải ngân | Tỷ lệ %
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 790950 | 76394 | 867344 | 485521 | 511.8899 | 45538 | 5.25%
1 | Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt | 1548/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 | 552568 | 2022-2024 | 0 | 732 | 732 | 374000 | 510.929 | 0 | 0% | Các bên liên quan đang thực hiện các thủ tục bàn giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt quản lý, khai thác.
2 | Xây dựng cầu Mỏ Vẹt, huyện Đạ Tẻh | 2809/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 | 60000 | 2021-2025 | 0 | 10000 | 10000 | 2785 | 0.2785 | 0 | 0% | Dự án đã khởi công từ ngày 09/8/2022; tiến độ hợp đồng đến ngày 30/4/2025.
3 | Xây dựng đường Cam Ly – Phước Thành | 1950/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 | 400000 | 2021-2025 | 104000 | 0 | 104000 | 43000 | 0.41346 | 359 | 0.3452% | Dự án đã khởi công từ ngày 15/8/2023; tiến độ hợp đồng đến ngày 31/12/2025.
4 | Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh | 1985/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 | 650000 | 2023-2025 | 250000 | 65662 | 315662 |  |  | 10284 | 3.258% | Dự án đã khởi công từ ngày 03/8/2024; tiến độ hợp đồng đến ngày 26/12/2025.
5 | Xây dựng thay thế 05 cầu yếu | 1895/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 | 300000 | 2021-2025 | 109967 | 0 | 109967 | 7736 | 0.070348 | 6845 | 6.225% | Dự án đã khởi công từ ngày 02/11/2023; tiến độ hợp đồng đến ngày 31/5/2025.
6 | Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 1) | 2468/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 | 600000 | 2021-2025 | 291983 | 0 | 291983 | 58000 | 0.19864 | 28050 | 9.607% | Dự án đã khởi công từ ngày 01/10/2022; tiến độ hợp đồng đến ngày 31/12/2025.
7 | Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông | 181/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 | 340000 | 2023-2025 | 5000 | 0 | 5000 |  |  | 0 | 0% | Dự án đang triển khai bước thiết kế cơ sở.
8 | Nâng cấp, cải tạo đường ĐT.721 đoạn Km16+600 đến Km49+500 | - | 1050000 | - | 10000 | 0 | 10000 |  |  | 0 | 0% | Đơn vị đã trình thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
9 | Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận | - | 850000 | - | 10000 | 0 | 10000 |  |  | 0 | 0% | Đơn vị đã trình thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
10 | Đầu tư xây dựng tuyến đường nối đô thị Thạnh Mỹ - Liên Nghĩa | - | 568000 | - | 5000 | 0 | 5000 |  |  | 0 | 0% | Đơn vị đã trình thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
11 | Xây dựng, nâng cấp các đoạn tuyến đường ĐT.725, tỉnh Lâm Đồng | - | 462000 | - | 5000 | 0 | 5000 |  |  | 0 | 0% | Đơn vị đã trình thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

## BC Giải ngân (Cả cao tốc) (hidden)
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THÁNG 8 NĂM 2023
(Đính kèm báo cáo số 92/BC-BQLDA ngày 25/8/2023 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng)
Tất cả các dự án
ĐVT: triệu đồng
STT | Tên công trình, dự án | QĐ phê duyệt DA |  | Tiến độ | KH vốn năm 2023 |  |  | Khối lượng thực hiện đến ngày 25/8/2023 |  | Giải ngân đến ngày 25/8/2023 |  | Ghi chú
|  | Số QĐ | TMĐT |  | Kế hoạch vốn năm 2023 | Kế hoạch năm vốn 2022 kéo dài | Tổng cộng | Khối lượng | Tỷ lệ % | Giải ngân | Tỷ lệ %
A | Ngân sách địa phương |  |  |  | 2190477 | 72394.4953 | 2262871.4953 | 232472 | 10.27% | 217944.1794 | 9.631%
I.1 | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  |  | 928680 | 0 | 928680 | 181000 | 19.49% | 122051.3344 | 13.14%
1 | Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt | 1548/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 | 552568 | 2022-2023 | 300000 | 0 | 300000 | 172000 | 57.33% | 103121.1049 | 34.37% | Dự án đã khởi công từ ngày 10/02/2023; tiến độ hợp đồng đến ngày 31/12/2023
2 | Nâng cấp đường ĐT.724 đoạn từ Km64+509 - Km71+170, huyện Đam Rông | 1791/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 | 70000 | 2023-2025 | 25000 | 0 | 25000 | 9000 | 36% | 18930.2294 | 75.72% | Dự án đã khởi công từ ngày 10/6/2023; tiến độ hợp đồng đến ngày 09/6/2024
3 | Đối ứng ngân sách địa phương dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư |  |  | 2021-2026 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Nhà đầu tư đang triển khai bước báo cáo nghiên cứu khả thi
4 | Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1) |  |  | 2022-2027 | 103680 |  | 103680 | 0 | 0% | 0 | 0% | Nhà đầu tư đang triển khai bước báo cáo nghiên cứu khả thi
I.2 | Nguồn thu xổ số kiến thiết |  |  |  | 367659 | 3533 | 371192 | 21000 | 5.657% | 11974.1843 | 3.226%
1 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường nối xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông với xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà | 1686/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 | 59943 | 2021-2023 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 100% | 10264.9349 | 68.43% | Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng ngày 19/5/2023
2 | Xây dựng cầu Mỏ Vẹt, huyện Đạ Tẻh | 2809/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 | 60000 | 2021-2023 | 25000 | 3533 | 28533 | 6000 | 21.03% | 1709.2494 | 5.99% | Dự án đã khởi công từ ngày 09/8/2022; tiến độ hợp đồng đến ngày 02/11/2023
3 | Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1) |  |  | 2022-2027 | 327659 | 0 | 327659 | 0 | 0% | 0 | 0% | Nhà đầu tư đang triển khai bước báo cáo nghiên cứu khả thi
I.3 | Nguồn ngân sách tập trung |  |  |  | 74834 | 0 | 74834 | 0 | 0% | 0 | 0%
1 | Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1) |  |  | 2022-2027 | 74834 | 0 | 74834 | 0 | 0% | 0 | 0% | Nhà đầu tư đang triển khai bước báo cáo nghiên cứu khả thi
I.4 | Nguồn bổ sung có mục tiêu NSTW |  |  |  | 819304 | 68861.4953 | 888165.4953 | 30472 | 3.431% | 83918.6607 | 9.449%
1 | Xây dựng đường Cam Ly – Phước Thành | 1950/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 | 400000 | 2021-2024 | 115000 | 0 | 115000 | 7372 | 6.41% | 67053.4816 | 58.31% | Dự án đã khởi công từ ngày 15/8/2023; tiến độ hợp đồng đến ngày 27/12/2024
2 | Xây dựng thay thế 05 cầu yếu | 1895/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 | 300000 | 2021-2024 | 110000 | 0 | 110000 | 2900 | 2.636% | 2871.0244 | 2.61% | Đơn vị đang chuẩn bị các thủ tục lựa chọn nhà thầu xây lắp
3 | Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 1) | 2468/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 | 600000 | 2021-2024 | 194304 | 68861.4953 | 263165.4953 | 20200 | 7.676% | 13994.1547 | 5.318% | Dự án đã khởi công từ ngày 01/10/2022; tiến độ hợp đồng đến ngày 31/12/2024
4 | Xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư |  |  | 2021-2026 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0% | Nhà đầu tư đang triển khai bước báo cáo nghiên cứu khả thi