| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Số: /KH-UBND |  | Lâm Đồng, ngày tháng 01 năm 2025 |
| DỰ THẢO |  |  |

KẾ HOẠCH

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2025

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây viết tắt là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP), Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định số 32/2020/NĐ-CP) và Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 15/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2025.

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chính phủ và các cơ quan liên quan theo Điều 3 Nghị quyết số 158/2024/QH15 ngày 12/11/2024 của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

b) Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

c) Kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật và kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quỉa thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu:

a) Thực hiện đúng, đầy đủ phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải được thực hiện thường xuyên toàn diện và có trọng tâm; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và địa phương; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện.

c) Hoạt động kiểm tra công tác thi hành pháp luật nói chung và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đúng quy định.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành:

1.1. Lĩnh vực, phạm vi theo dõi:

a) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

- Phạm vi theo dõi: Tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

- Thời gian lấy số liệu theo dõi:

+ Tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất: Từ ngày 01/8/2024 đến ngày 31/7/2025.

+ Tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước: Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/6/2025.

b) Theo dõi tình hình tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp

- Phạm vi theo dõi: Tình hình thi hành pháp luật về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng.

- Thời gian lấy số liệu theo dõi: Từ năm 2021 đến hết năm 2024.

c) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

- Phạm vi theo dõi: Tình hình thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.

- Thời gian lấy số liệu theo dõi: Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/6/2025.

d) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an sinh xã hội

- Phạm vi theo dõi: Tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh hậu COVID-19.

- Thời gian lấy số liệu theo dõi: Từ năm 2023 đến hết năm 2024.

1.2. Các hoạt động theo dõi:

a) Ban hành kế hoạch theo dõi:

- Nội dung thực hiện: Trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành;

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã;

- Thời gian thực hiện:

+ Đối với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện: Trước ngày 28/02/2025.

+ Đối với UBND cấp xã: Trước ngày 15/3/2025.

b) Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành:

- Nội dung thực hiện: Rà soát, xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2025;

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2025.

c) Tổ chức thu thập, xử lý thông tin:

- Nội dung thực hiện:

+ Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử, thi hành án;

+ Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2025.

d) Kiểm tra; điều tra, khảo sát; hội thảo, tọa đàm đánh giá tình hình thi hành pháp luật:

- Nội dung thực hiện:

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra và Kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hội thảo, tọa đàm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Thông tư số 08/2024/TT-BTP ngày 15/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Giao Sở Tư pháp chủ trì thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; đồng thời, chủ trì tổ chức điều tra khảo sát; hội thảo, tọa đàm tình hình thi hành pháp luật và báo cáo tổng hợp kết quả theo quy định.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành (Công an tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Y tế) và UBND các huyện, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2025.

2. Đối với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật không thuộc lĩnh vực trọng tâm, liên ngành:

- Nội dung thực hiện:

+ Căn cứ yêu cầu, kế hoạch của bộ, ngành cấp trên; chức năng, nhiệm vụ và thực tế tình hình quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực chuyên môn để lựa chọn và xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định.

+ Các hoạt động theo dõi: Thực hiện các hoạt động theo Mục 1.2 Phần II của Kế hoạch này (Ban hành kế hoạch theo dõi; xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thu thập, xử lý thông tin; kiểm tra, điều tra, khảo sát, tọa đàm đánh giá tình hình thi hành pháp luật; báo cáo và kiến nghị về kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật).

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 28/02/2025.

III. QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Nghiên cứu, rà soát, tổng hợp các nội dung trọng tâm liên quan đến nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; phát hiện các khó khăn, vướng mắc bất cập giữa pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với các lĩnh vực pháp luật khác đế kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

b) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 13/05/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

c) Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các sở ngành, địa phương trong việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

d) Tăng cường công tác chuyển đổi số, nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan Trung ương được quản lý theo hệ thống ngành dọc (Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Chi cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Cục Thống kê).

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2025.

2. Công tác phổ biến pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính

- Nội dung thực hiện:

+ Tiếp tục phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

+ Phối hợp cử công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp; các sở, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã tham gia tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính (theo Kế hoạch, thông báo của các Bộ, ngành Trung ương về tổ chức tập huấn, bồi dưỡng).

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành chuyên môn, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2025.

3. Tổ chức hội thảo, tọa đàm; kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính:

- Nội dung thực hiện:

+ Tổ chức Hội thảo, Tọa đàm tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

+ Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đối với một số địa phương và cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2025.

4. Thực hiện công tác báo cáo; thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính:

- Nội dung thực hiện: Tổ chức thực hiện công tác báo cáo, thống kê và xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2025.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2025; kinh phí quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kinh phí công tác kiểm tra liên ngành; kinh phí công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

a) Kịp thời tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, văn bản triển khai các nhiệm vụ phát sinh hoặc điều chỉnh theo văn bản của cấp trên; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng tại địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; đôn đốc các cơ quan, địa phương, đơn vị báo cáo và tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo đúng tiến độ, nội dung yêu cầu.

b) Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

c) Tiếp thu, tổng hợp, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch theo các kế hoạch, văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

2. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh:

a) Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2025 (đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của sở, ban, ngành như đã nêu tại phần II của Kế hoạch này).

b) Phối hợp Sở Tư pháp và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung theo dõi thi hành pháp luật theo Kế hoạch này.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này; xây dựng Kế hoạch và tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2025 và tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, xác định thêm lĩnh vực khác để triển khai thực hiện.

b) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

c) Bố trí nhân sự và các điều kiện cần thiết để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức thành viên; các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan thông qua hoạt động của mình phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

5. Đề nghị Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) để được xem xét, giải quyết, đồng thời điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp theo các văn bản của cơ quan có thẩm quyền./.

| Nơi nhận: - Cục QLXLVPHC&TDTHPL- Bộ Tư pháp; - Văn phòng Bộ Tư pháp tại TP HCM; - TT.Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - Các PCT UBND tỉnh; - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Liên đoàn Lao động tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; - Công an tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh; - Cục THADS tỉnh; - Cục Thuế tỉnh, Kho bạc NN; - Chi nhánh Ngân hàng NN tỉnh; - Bảo hiểm xã hội tỉnh; - Cục Thống kê tỉnh; - Cục QLTT tỉnh, Chi cục Hải quan Đà Lạt; - UBND các huyện, thành phố; - Lưu: VT, NC1. | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |