Phụ biểu số 03

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO RÀ SOÁT KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)

(Đính kèm Báo cáo số       /BC-BQLDA ngày      /01/2025 của Ban Quản lý dự án giao thông)

- I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1)

2. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Bảo Lộc và các huyện: Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

4. Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản tương đương (lần đầu) và các lần điều chỉnh (nếu có): Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 09/12/2022, Nghị quyết điều chỉnh chủ trương số 277/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 và số 366/NQ-HĐND ngày 21/11/2024 được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.

5. Quyết định phê duyệt dự án (lần đầu) và các lần điều chỉnh (nếu có): Dự án đang trong giai đoạn lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, chưa phê duyệt dự án.

6. Nhà đầu tư đề xuất dự án: Liên danh Nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phương Trang - FUTA GROUP, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành (Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phương Trang - FUTA GROUP là đại diện Liên danh Nhà đầu tư).

7. Mục tiêu dự án: Từng bước hoàn thành hệ thống đường bộ cao tốc Dầu Giây - Liên Khương theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; nâng cao khả năng kết nối với mạng lưới giao thông quốc gia, rút ngắn thời gian kết nối các tỉnh Tây Nguyên với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và các trung tâm kinh tế, xã hội, công nghiệp dọc Quốc lộ 20. Nâng cao năng lực vận chuyển hàng hoá, thông thương đối ngoại, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông cho Quốc lộ 20 đang trong tình trạng quá tải.

Tạo bước đột phá về kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Lâm Đồng nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung; phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của dự án cao tốc đoạn Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc góp phần quan trọng trong việc mở rộng không gian, xây dựng, phát triển thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trở thành một vùng đô thị hiện đại.

8. Quy mô dự án

- Đầu tư xây dựng tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cao tốc (TCVN5729-2012), tốc độ thiết kế Vtk = 100 km/h, trong đó:

- Quy mô mặt cắt ngang: Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 4 làn xe ô tô có bề rộng nền đường Bnền = 24,75m. Phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 với bề rộng nền đường Bnền = 17m, tốc độ khai thác 80 km/h (các yếu tố hình học theo tiêu chuẩn đường cao tốc TCVN 5729-2012 giai đoạn hoàn chỉnh vận tốc thiết kế Vtk=100km/h), khoảng 4,0 - 5,0 km bố trí một vị trí dừng xe khẩn cấp trên cùng chiều xe chạy với chiều rộng làn dừng khẩn cấp đảm bảo chiều rộng nền đường theo giai đoạn hoàn chỉnh. Tại các vị trí nút giao liên thông và các đoạn nền đường đào sâu trên 18m và một số vị trí trên tuyến nhằm đảm bảo các yếu tố kỹ thuật mặt cắt ngang được thiết kế theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh Bnền = 24,75m.

- Kết cấu mặt đường: Mặt đường cấp cao A1, đảm bảo mô đun đàn hồi yêu cầu bằng hoặc lớn hơn 183Mpa (Eyc ≥ 183Mpa).

- Các công trình cầu, cống, hầm chui, nút giao, đường ngang, đường gom, đường dân sinh, an toàn giao thông, công trình phục vụ khai thác, nhà điều hành, quản lý giao thông thông minh ITS, trạm thu phí, trạm dừng nghỉ, công trình kiểm soát tải trọng xe: Thiết kế đảm bảo đồng bộ, hiệu quả theo tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định hiện hành.

9. Diện tích sử dụng đất: Tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 618,9ha (trong đó: thành phố Bảo Lộc khoảng 66,73ha; huyện Bảo Lâm khoảng 44,04ha; huyện Di Linh khoảng 292,54ha; huyện Đức Trọng khoảng 215,59ha. Phạm vi giải phóng mặt bằng theo quy mô quy hoạch 4 làn xe cao tốc giai đoạn hoàn chỉnh với nền đường rộng 24,75m (chưa bao gồm diện tích mở rộng khoảng 30km đường gom thành đường song hành trong giai đoạn hoàn chỉnh).

10. Tổng vốn đầu tư, cơ cấu vốn đầu tư: Sơ bộ tổng mức đầu tư (giai đoạn phân kỳ): 18.523 tỷ đồng

- Vốn nhà nước: Nguồn ngân sách nhà nước khoảng 7.761 tỷ đồng (chiếm 41,9% tổng mức đầu tư sơ bộ giai đoạn 1) trong đó: Ngân sách địa phương bố trí 5.261 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương 2.500 tỷ đồng. Phần vốn nhà nước chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; hỗ trợ xây dựng công trình tạm và hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng khoảng 7.761 tỷ đồng. Phương thức quản lý và sử dụng vốn Nhà nước bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; hỗ trợ xây dựng công trình tạm và hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; chi phí tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng của cơ quan có thẩm quyền, bên mời thầu thực hiện theo quy định tại Điều 70,  Điều 72 và Điều 73 của Luật PPP năm 2020.

- Vốn chủ sở hữu: Khoảng 1.614 tỷ đồng

- Vốn huy động khác: Khoảng 9.148 tỷ đồng.

11. Dự kiến loại hợp đồng Dự án (giai đoạn phân kỳ): Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp đồng BOT).

12. Thời hạn hợp đồng dự án: Chưa thực hiện ký hợp đồng dự án.

- II. LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

1. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Dự kiến lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi.

2. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư: chưa thực hiện.

- III. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa triển khai thực hiện dự án.

- IV. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC; NGUYÊN NHÂN; THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

- 1. Những khó khăn, vướng mắc của dự án cần tháo gỡ, cụ thể

- Về chồng lấn giữa Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 giữa với Dự án: Qua rà soát, diện tích chồng lấn giữa Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 giữa với Dự án khoảng 1,347ha. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo, đề xuất phương án xử lý và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét tại Văn bản số 7839/UBND-TL ngày 18/9/2024 và số 357/BC-UBND ngày 04/11/2024. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 8236/BTNMT-KSVN ngày 22/11/2024 hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên, việc thực hiện theo hướng dẫn còn chậm do tỉnh Lâm Đồng không có đơn vị chuyên môn để đánh giá so sánh hiệu quả kinh tế của phương án thu hồi thu hồi hoặc không thu hồi khoáng sản trong phạm vi dự án.

- Về xác định bãi đổ thải trong hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM): Địa hình tỉnh Lâm Đồng chủ yếu là đồi núi nên trong quá trình thiết kế đối với các công trình theo tuyến sẽ có lượng đất, đá không thích hợp (đất tầng phủ, đất cấp I, cấp II,...), đất dôi dư sau khi cân bằng đào đắp là rất lớn; cụ thể: Dự án cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương khối lượng đất đá dư thừa khoảng 13.000.000 m3. Do đó, việc tìm kiếm các vị trí để lưu chứa, bảo vệ các vật liệu đất, đá dôi dư này theo các quy định của Luật khoáng sản là rất khó khăn thực hiện, làm cho quá trình thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ ĐTM bị kéo dài do vướng mắc trong thủ tục chấp thuận bãi thải.

- Về giải ngân vốn nhà nước tham gia dự án: Hiện nay, Dự án đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng để phê duyệt dự án đầu tư; dự kiến sẽ phê duyệt dự án trong tháng 1 năm 2025. Theo kế hoạch bố trí vốn thì vốn Nhà nước tham gia dự án là vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; vì vậy, để giải ngân nguồn vốn này (gồm: Ngân sách Trung ương 2.500 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh Lâm Đồng 5.261 tỷ đồng) trong năm 2025 là rất khó khăn.

- 2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ

a) Dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương là dự án được triển khai theo phương thức PPP, trong đó các Liên danh nhà đầu tư đề xuất dự án của 02 dự án có nhiệm vụ tương đương với đơn vị chuẩn bị dự án như: chủ trì lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. Với cách thức thực hiện này là hoàn toàn mới so với các dự án khác đã triển khai trong tỉnh và trong cả nước cũng chỉ có rất ít dự án đang triển khai với hình thức như trên. Do đó, các cơ quan và đơn vị có liên quan chưa có kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện 02 Dự án cao tốc; phải vừa làm, vừa nghiên cứu, tham khảo và rút kinh nghiệm nên mất nhiều thời gian hơn.

b) Đối với trường hợp Nhà đầu tư đề xuất dự án thực hiện nhiệm vụ tương đương với đơn vị chuẩn bị dự án, nhiều văn bản quy phạm pháp luật vẫn chưa đồng bộ với Luật PPP; nên khi triển khai thực hiện Dự án bị vướng mắc, chậm triển khai, cụ thể: Luật Lâm nghiệp, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, Luật Ngân sách nhà nước...Ngoài ra, khi các Bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch như: Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày18/7/2023) đã không xét đến sự tồn tại của Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư (Nghị Quyết số 151/NQ-HĐND ngày 09/12/2022); bên cạnh đó, một số văn bản, quy phạm pháp luật mới được được sửa đổi, điều chỉnh như: Luật Đất đai, Luật Đường bộ, Luật Đấu thầu...cần có sự hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương làm cho việc cập nhật, điều chỉnh, hoàn thiện các hồ sơ bị kéo dài.

c) Dự án là công trình xây dựng theo tuyến đi qua nhiều địa giới hành chính và địa hình khác nhau. Việc thực hiện Dự án ở bước sau thay đổi so với bước trước nhắm đảm bảo hài hòa các yếu tố về kinh tế, kỹ thuật, môi trường như: điều chỉnh hướng tuyến, thay đổi phương án thiết kế... là điều không thể tránh khỏi; sự thay đổi này dẫn đến phát sinh rất nhiều thủ tục cần phải điều chỉnh như: chuyển đổi mục đích rừng, diện tích và cơ cấu các loại đất mà dự án chiếm dụng...làm cho thời gian thực hiện dự án bị kéo dài, cụ thể: Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên khương phải điều chỉnh hướng tuyến 02 đoạn cục bộ, thay đổi quy mô dự án.

d) Dự án có tổng chiều dài khoảng 74 km, đi qua nhiều khu vực địa hình phức tạp như núi cao, vực sâu hiểm trở, ít dân cư, di chuyển khó khăn nên công tác khảo sát xây dựng như đo đạc khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, cắm mốc... mất rất nhiều thời gian, nhân lực và vật lực.

đ) Việc triển khai thực hiện dự án do Nhà đầu tư đề xuất dự án chủ trì tổ chức thực hiện nên tiến độ thực hiện dự án và chất lượng công việc phụ thuộc rất nhiều vào cách điều hành thực hiện của Nhà đầu tư đề xuất dự án. Ban Quản lý dự án Giao thông và các Sở ngành có liên quan không chủ động được một công việc mà UBND tỉnh đã chỉ đạo.

e) Trong thời điểm hiện nay, nền kinh tế đang có nhiều biến động lớn; các Ngân hàng thương mại ít quan tâm đến các dự án PPP; tổng mức đầu tư của Dự án lớn, tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án không cao; phương án tài chính của các Dự án có khả thi, nhưng chưa hấp dẫn các Nhà đầu tư cũng như các tổ chức tín dụng tham gia dự án. Vì vậy, Dự án đã phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, bổ sung áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng giảm doanh thu.

ê) Việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đoạn Bảo Lộc – Liên Khương phụ thuộc nhiều vào tiến độ thực hiện của các cơ quan Trung ương.

- 3. Đề xuất, kiến nghị

Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thực hiện giải ngân nguồn vốn Ngân sách Trung ương đã được bố trí cho dự án trong năm 2025, số vốn còn lại chưa giải ngân kiến nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh chuyển sang kỳ sau./.

đề xuất các vị trí thuộc đất công do nhà nước quản lý để tập kết tạm vật liệu dư thừa của dự án.