**ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TỈNH LÂM ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /KH-UBND *Lâm Đồng, ngày tháng 02 năm 2025*

**KẾ HOẠCH**

**Triển khai thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025  
của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức  
bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng**

Thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước *(viết tắt là Nghị quyết số 190/2025/QH15)*; Công điện số 20/CĐ-TTg ngày 26/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. **Mục đích**

a) Kịp thời tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc; tổ chức thi hành Nghị quyết số 190/2025/QH15 đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

b) Xác định nội dung các công việc, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Nghị quyết số 190/2025/QH15.

c) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc thi hành Nghị quyết số 190/2025/QH15.

1. **Yêu cầu**

a) Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; sự chủ động, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị khác thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị quyết số 190/2025/QH15.

b) Xác định rõ, cụ thể nội dung các công việc, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

**II. NỘI DUNG**

**1. Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15 tại cơ quan, đơn vị, địa phương**

a) Nội dung: Tổ chức xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15 tại cơ quan, đơn vị, địa phương và gửi kế hoạch về Sở Nội vụ để theo dõi, đôn đốc thực hiện.

b) Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Trước ngày 10 tháng 3 năm 2025.

**2. Tổ chức quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 190/2025/QH15**

a) Nội dung: Tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết số 190/2025/QH15 để việc thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15 được thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Trước ngày 10 tháng 3 năm 2025.

**3. Tuyên truyền, truyền thông về việc sắp xếp tổ chức bộ máy**

a) Nội dung: Tuyên truyền, truyền thông bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả để cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức biết và thực hiện các nội dung có liên quan đến cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức khi các cơ quan thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

b) Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng, các cơ quan thông tấn, báo chí, các Hiệp hội và cơ quan, tổ chức có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/03/2025 và trong quá thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15.

**4. Thông báo công khai thông tin liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy**

a) Nội dung: Thực hiện ngay, trách nhiệm thông báo công khai các nội dung Quyết định tại Điều 12 Nghị quyết số 190/2025/QH15 bảo đảm kịp thời, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp dễ tiếp cận.

b) Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ quan, tổ chức liên quan

c) Thời gian thực hiện: Ngay khi có Quyết định thành lập; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị hoặc quy định liên quan đến các nội dung thay đổi phải công khai.

**5. Tiếp nhận, trả lời, hướng dẫn, giải đáp các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn**

a) Nội dung: Thực hiện tiếp nhận, trả lời, hướng dẫn, giải đáp các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo đảm thực hiện các nguyên tắc quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 190/2025/QH15.

b) Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15.

**6. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước**

a) Nội dung: Tổ chức rà soát, xác định chính xác các văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng phương án, lộ trình xử lý các văn bản quy phạm pháp luật.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức liên quan.

- Hướng dẫn thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 19/5/2025 (03 tháng kể từ ngày Nghị quyết số 190/2025/QH15 có hiệu lực).

**7**. **Xử lý văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước**

a) Nội dung: Thực hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy.

b) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức rà soát và báo cáo kết quả gửi Sở Tư pháp tổng hợp trước ngày 01/6/2025.

- Hướng dẫn thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan để theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định trước ngày 30/6/2025.

c) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/3/2027 (Theo phương án, lộ trình xử lý văn bản trên cơ sở kết quả rà soát văn bản).

**8**. **Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15**

a) Nội dung: Theo dõi, đôn đốc, tổ chức thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, giải quyết hoặc báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

b) Cơ quan thực hiện:

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm theo dõi, tổ chức thực hiện và phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

- Sở Nội vụ chủ động theo dõi, đôn đốc chung, trong trường hợp cần thiết thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

c) Thời gian thực hiện: Trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15.

**9**. **Xử lý vấn đề phát sinh khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị quyết số 190/2025/QH15**

a) Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của mình; xây dựng báo cáo sau khi thực hiện, gửi Sở Nội vụ để tổng hợp chung, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

b) Thời gian thực hiện: Báo cáo định kỳ hàng quý (trong tuần cuối cùng của tháng cuối quý).

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch theo đúng tiến độ.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, xác định chính xác các văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp, tổ chức bộ máy; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý các văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm thời hạn theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 Nghị quyết số 190/2025/QH15. Báo cáo UBND tỉnh gửi kết quả rà soát về Ban Chỉ đạo rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật (qua Bộ Tư pháp) theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

3. Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thực hiện thủ tục đăng ký mẫu con dấu, thu hồi con dấu kịp thời, khẩn trương, trong thời gian sớm nhất theo quy định của pháp luật, bảo đảm không làm gián đoạn các hoạt động của cơ quan, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong mọi lĩnh vực.

4. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện chức năng thanh tra quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 190/2025/QH15.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các cơ quan việc xử lý tài sản, tài chính, ngân sách nhà nước khi sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm kinh phí thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15.

6. Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ vào quy định của Nghị quyết số 190/2025/QH15 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; cũng như đảm bảo thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.

7. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Nghị quyết số 190/2025/QH15, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để được tổng hợp, hướng dẫn giải quyết hoặc trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  ***-*** Văn phòng Chính phủ;  - Bộ Nội vụ;  - Bộ Tư pháp; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - LĐVP; - Lưu: VT, NC1, TKCT. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH**  **Trần Hồng Thái** |