CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4032/UBND-ĐC ngày 21/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thẩm định điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.

Hôm này, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 04/6/2024; Sở Tài chính tổ chức cuộc họp với thành phần và nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự gồm:

1. Đại diện Sở Tài chính

- Bà Nguyễn Thị Thu Nga	Phó trưởng Phòng Tài chính HCSN.

2. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường

- Ông Thái Văn Sơn		Phó chánh Văn phòng Sở.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Ông Hoàng Sỹ Hạnh		Chuyên viên phòng KHTC

II. Nội dung cuộc họp: trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến việc đề xuất điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, làm cơ sở báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

III. Kết quả cuộc họp

Sau khi Sở Tài chính thông qua nội dung, các thành viên tham dự cuộc họp cùng trao đổi và thống nhất một số nội dung như sau:

1. Nội dung dự toán đã được phê duyệt:

Dự toán kinh phí thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 với dự toán kinh phí thực hiện Đề án là 305.565 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Chi phí lập lưới địa chính; xác định đường ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất; đo đạc đường ranh giới, mốc ranh giới; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: 291.377 triệu đồng;

- Chi phí kiểm tra, nghiệm thu: 11.420 triệu đồng;

- Chi phí khảo sát, thiết kế lập dự toán (đã thực hiện): 2.568 triệu đồng;

- Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu: 200 triệu đồng.

2. Dự toán rà soát đề nghị điều chỉnh:

Thực hiện kết luận số 85/KL-TTr ngày 25/3/2024 của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Kết luận thanh công tác đấu thầu và thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”; trong đó Mục IV kiến nghị như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường: “Kiểm tra, rà soát lại dự toán kinh phí thực hiên Đề án theo đúng quy định để báo cáo UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự toán các gói thầu…”.

Sở Tài chính: “Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường lập điều chỉnh dự toán, Sở Tài chính thực hiện thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt…”.

Thực hiện kiến nghị nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát lại dự toán và xác định tổng kinh phí thực hiện Đề án giảm từ 305.565 triệu đồng xuống còn 285.538 triệu đồng (giảm 20.027 triệu đồng so với dự toán đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 27/6/2022), cụ thể như sau:

- Chi phí lập lưới địa chính; xác định đường ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất; đo đạc đường ranh giới, mốc ranh giới; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: 272.121 triệu đồng (giảm 19.256 triệu đồng);

- Chi phí kiểm tra, nghiệm thu: 10.649 triệu đồng (giảm 771 triệu đồng);

- Chi phí khảo sát, thiết kế lập dự toán (đã thực hiện): 2.568 triệu đồng;

- Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu (đã thực hiện): 200 triệu đồng.

*Thuyết minh chênh lệch giảm:

Tại tiết 3.4.1 điểm 3.1 khoản 3 Phần III Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp ban hành kèm theo Thông tư số 49/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định: Đúc mốc, chôn mốc và vẽ sơ đồ vị trí mốc ĐGHC: tính cho 01 điểm (01 mốc).

Đơn giá vật liệu xây dựng (trong đó bao gồm đơn giá gỗ cốp pha) áp dụng theo Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó giá gỗ cốp pha có đơn giá 2.272.727 m3. Tuy nhiên theo định mức quy định tại điểm 3.4.1 điểm 3.1 khoản 3 Phần III định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp ban hành kèm theo Thông tư số 49/2014/TT-BTNMT, quy định: “ gỗ cốp pha (khuôn mốc) đơn vị tính cho 1 điểm mốc là m2. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện việc quy đổi từ m3 sang m2 và qua tham khảo thực tế kích thước gỗ cốp pha trên thị trường có độ dày có độ dày từ 2-3cm (dự toán điều chỉnh tính độ dày 2cm), tính quy đổi như sau:

Quy đổi đơn vị tính từ m3 thành m2 (Gỗ cốp pha tính cho 01 mốc là: 01m2, độ dầy 2cm = 0,02 m3, Đơn giá gỗ cốp pha/m2 = 2.272.727 đồng/m3 x 0,02 m3 = 45.455 đồng/m2.

Từ việc xác định lại đơn giá gỗ cốp pha giảm 2.227.272 đồng (= 45.455 – 2.272.727) như trên dẫn đến giá trị dự toán giảm 20.025 triệu đồng, gồm

- Chi phí cắm mốc ranh giới giảm: 19.256 triệu đồng.

- Chi phí kiểm tra, nghiệm thu giảm: 771 triệu đồng.

3. Điều chỉnh phân kỳ nguồn kinh thực hiện:

Phân kỳ kinh phí thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 với dự toán kinh phí thực hiện Đề án là 305.565 triệu đồng, được phân kỳ như sau:

- Năm 2021: 2.568 triệu đồng;

- Năm 2022: 90.000 triệu đồng;

- Năm 2023: 90.000 triệu đồng;

- Năm 2024: 122.997 triệu đồng.

Từ năm 2021 đến năm 2024, ngân sách đã bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo phân kỳ nêu trên. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án gặp rất nhiều khó khăn do ranh giới của các đơn vị chủ rừng chưa được phê duyệt; các đơn vị thi công chỉ triển khai công tác ngoại nghiệp tại một số khu vực có ranh giới tương đối ổn định, không phải điều chỉnh nhưng cũng chưa thể thực hiện biên tập, hoàn chỉnh bản đồ nội nghiệp; các khu vực có thay đổi về ranh giới hiện nay chưa thể thực hiện công tác cắm mốc cũng như xác định ranh giới. Do đó, kinh phí bố trí năm 2022, 2023 không sử dụng hết vì không có khối lượng thanh toán.

Ngoài ra, năm 2023 thực hiện Quyết định số 747/QĐ-TTr ngày 13/6/2023 của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng về việc thanh tra công tác đấu thầu và thực hiện đối với dự án “Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”; do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các nhà thầu tạm dừng việc thi công và nghiệm thu thanh toán cho đến khi được cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện Đề án.

Vì vậy, để phù hợp với tình hình thực tế, tiến độ triển khai Đề án và đảm bảo nguồn kinh phí thanh toán, các thành viên dự họp thống nhất đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh phân kỳ kinh phí thực hiện Đề án: 285.538 triệu đồng, gồm

- Năm 2021:     2.568 triệu đồng;

- Năm 2022:   28.824 triệu đồng;

- Năm 2023: 	 0 triệu đồng;

- Năm 2024: 130.000 triệu đồng

- Năm 2025: 124.146 triệu đồng.

c) Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như tại Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh.

3. Kết luận: từ những nội dung được nêu trên, việc báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” là phù hợp với tình hình thực tế.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên tham dự họp cùng thống nhất thông qua, làm cơ sở để Sở Tài chính báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định./.

| Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường | Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Đại diện Sở Tài chính |
| --- | --- | --- |
| Thái Văn Sơn | Hoàng Sỹ Hạnh | Nguyễn Thị Thu Nga |